# План мероприятий по подготовке и проведению IX Всероссийской

научно-практической конференции с международным участием

«Проблемы экологии Южного Урала»

(17-18 октября 2019 г.)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка программы мероприятий конференции | 10.06.19 | Булгакова М.А. | Карпова Г.В. |
|  | Сбор и редактирование материалов конференции | до 16.09.19 | Оргкомитет, редколлегия | Карпова Г.В. |
|  | Сдача в набор сборника материалов конференции | 07.10.19 | Булгакова М.А. Елисеева М.В. | Карпова Г.В. |
|  | Верстка и издание программы конференции | 07.10.19 | Булгакова М.А. Елисеева М.В. | Карпова Г.В. Дроздова Е.А. |
|  | Издание сборника материалов и программы конференции | до 15.10.19 | Булгакова М.А. Елисеева М.В. | Зинюхин Г.Б. Карпова Г.В. |
|  | Бронирование мест в гостинице | 14.10.19 | Елисеева М.В. Булгакова М.А. | Карпова Г.В. |
|  | Изготовление: 1. бэджей 2. табличек, указателей 3. приглашений на пленарное заседание 4. подготовка оргнаборов | 14.10.19 | Хардикова С.В. Елисеева М.В. | Булгакова М.А. |
|  | Газета «Оренбургский университет». Подготовка информации о конференции | 21.10.19 | Булгакова М.А. Елисеева М.В. | Карпова Г.В. |
|  | Встреча участников конференции на железнодорожном вокзале и в аэропорту (при необходимости) | 17.10.19 – 18.10.19 | Укенов Б.С. | Карпова Г.В. |
|  | Размещение гостей | 16.10.19 – 18.10.19 | Члены оргкомитета | Карпова Г.В. |
|  | Информационное обеспечение конференции | 17.10.19 -18.10.19 | Елисеева М.В. | Дроздова Е.А. |
|  | Пленарное заседание | 17.10.19 | Карпова Г.В. | Жаданов В.И. |
|  | Секционные заседания | 17.10.19 -18.10.19 | Члены оргкомитета | Члены оргкомитета |
|  | Отъезд участников конференции | 18.10.19 -19.10.19 | Члены оргкомитета | Члены оргкомитета |

Лист согласования:

Декан ХБФ	      	                                                        		Г.В. Карпова