Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра экономики и организации производства

С.В. Горбачев, Т.М. Шпильман

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Методические указания

Оренбург

2015

Методические указания содержат методику расчета трудоемкости и стоимости этапов выполнения прикладных исследований.

Методические указания предназначены для практических занятий и выполнения расчетно-графического задания по дисциплинам «Экономика отрасли», «Экономика предприятий сервиса», выполнения экономического раздела выпускной квалификационной работы для обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация траснпортно-технологических машин и комплексов и специальности 23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства.

Содержание

| Введение……………………………………..……………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о научной разработке…………………………... |  |
| 2 | Организация процесса исследования и разработки……………… |  |
| 3 | Общие сведения о затратах на проведение исследования и разработки………………………………………………………….. |  |
| 3.1 | Основные положения ценообразования НИР……………………. |  |
| 3.2 | Методы определения стоимости НИР……………………………. |  |
| 4 | Расчет затрат на проведение исследований и разработки ……. |  |
| 4.1 | Расчет фонда заработной платы…………………………………... |  |
| 4.2 | Отчисления на социальные нужды……………………………….. |  |
| 4.3 | Расчет затрат на материалы……………………………………….. |  |
| 4.4 | Амортизация и восстановление оборудования…………………... |  |
| 4.4.1 | Амортизация оборудования, относящегося к основным фондам. |  |
| 4.4.1 | Содержание, ремонт и возобновление малоценного и быстроизнашивающегося оборудования и инвентаря…………... |  |
| 4.4 | Капитальные вложения на приобретение или изготовление специального оборудования и приборов …………………............ |  |
| 4.6 | Расходы на обслуживание и ремонт оборудования……………… |  |
| 4.7 | Расчет затрат на энергоресурсы…………………………………... |  |
| 4.8 | Расчет затрат на использование помещений…………………….. |  |
| 4.9 | Накладные расходы ……………………………………………….. |  |
| 4.10 | Сметная стоимость проведения НИР……………………………... |  |
| 4.11 | Определение цены НИР…………………………………………… |  |
| 4.12 | Технико-экономические показатели проведения НИР …………. |  |
| 5 | Расчет затрат на внедрение НИР …………………………………. |  |
| 5.1 | Определение единовременных капитальных вложений………… |  |
| 5.1.1 | Расчет стоимости зданий………………………………………….. |  |
| 5.1.2 | Расчет стоимости оборудования, относящегося к основным фондам……………………………………………………………… |  |
| 5.1.3 | Расчет стоимости малоценного и быстроизнашивающегося оборудования и инвентаря………………………………………… |  |
| 5.2 | Определение ежегодных (дополнительных) эксплуатационных затрат……………………………………………………………….. |  |
| 5.2.1 | Расчет фонда заработной платы ………………………………….. |  |
| 5.2.2 | Отчисления на социальные нужды……………………………….. |  |
| 5.2.3 | Расчет затрат на материалы ………………………………………. |  |
| 5.2.4 | Амортизация и восстановление оборудования…………………... |  |
| 5.2.5 | Расходы на обслуживание и ремонт оборудования……………… |  |
| 5.2.6 | Расчет затрат на энергоресурсы…………………………………... |  |
| 5.2.7 | Цеховые (участковые) расходы…………………………………… |  |
| 5.2.8 | Общепроизводственные расходы……………………….………… |  |
| 5.2.9 | Внепроизводственные расходы……………………........................ |  |
| 5.2.10 | Смета ежегодных эксплуатационных затрат…………………….. |  |
| 6 | Оценка экономической эффективности проекта………………… |  |
| Список использованных источников……………………………………….. |  |  |
| Приложение А Пример оформления титульного листа курсового проекта... |  |  |
| Приложение Б Пример оформления листа задания курсового проекта......... |  |  |
| Приложение В Значение коэффициента приведения разновременных затрат от нормы дисконта…………………………………………………… |  |  |

1 Общие сведения о научной разработке

Научные разработки могут быть приняты для рассмотрения и включения в план НИОКР организации или при проведении конкурсных торгов на выполнении НИОКР при наличии экономического обоснования и расчета эффективности.

Эффективность научной разработки должна оцениваться:

- на стадии заявки на проведение научной разработки и формирования плана НИОКР - для решения вопроса о целесообразности ее проведения и включения разработки в план;

- на стадии завершения научной разработки - для оценки полученных научных результатов и решения вопроса о целесообразности их использования;

- на стадии внедрения - для определения масштабов внедрения разработки, оценки фактических результатов, предложений по стимулированию внедрения разработки.

По результатам оценки эффективности научной разработки проводится экспертиза, на основании которой принимается решение о включении НИОКР в план финансирования или продолжения исследований, также дается заключение по расчетам на стадии завершения и внедрения научных разработок.

Организационно-экономическая часть дипломного проекта включает проработку следующих основных вопросов:

- общие сведения о научной разработке;

- организация и планирование процесса исследования и разработки;

- расчет затрат на проведение исследования и разработки;

- расчет затрат на внедрение НИР;

- оценка экономической эффективности проекта внедрения результатов НИР;

- оценка доходности проекта внедрения результатов НИР.

Перед выполнением экономической оценки НИР приводятся сведения о научной разработке:

- основание для проведения научной разработки;

- содержание (сущность) научной разработки, инновации, факторы эффективности разработки, направления практического использования;

- прогнозируемые объемы внедрения и их основные результаты; актуальность работы (обоснования и подтверждения необходимости и важности соответствующих работ, сферы использования полученных или намечаемых к получению научных результатов).

2 Организация процесса исследования и разработки

В этом разделе дается характеристика объекта и методов исследования, определяется состав этапов (работ), продолжительность исследования или разработки и численность исполнителей.

Примерный перечень, последовательность, содержание и соотношение трудоемкости различных этапов для прикладных исследований, опытно-конструкторских работ и при разработке проекта стандарта приведены в таблицах 2.1…2.4.

Таблица 2.1 - Структура трудоемкости этапов выполнения прикладных исследований

| Этапы | Виды работ | Доля этапа в общей трудоемкости темы, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовительный этап | Подбор и изучение научно-технической литературы и др. материалов, обобщение ответа, анализ состояния вопросов. Патентный поиск, составление, согласование и утверждение технического задания и календарного плана проведения работ по теме | 8 – 12 |
| 2. Выполнение теоретических разработок по теме | Разработка схем и теоретических обоснований, составление расчетов и проектов, систематизация теоретических разработок | 15 – 20 |
| 3. Проектирование и изготовление макетов | Разработка, изготовление макетов, установок аппаратуры, средств испытания, их монтаж и отладка | 25 – 30 |
| 4. Экспериментальные работы и испытания | Проведение экспериментальных работ, лабораторных и производственных испытаний по теоретическим разработкам | 20 – 25 |
| 5. Доработка и корректировка теоретической части по результатам испытаний | Внесение исправлений в разработанные схемы, расчеты и проекты по результатам испытаний | 10 – 15 |
| 6. Обобщение, выводы и предложения по теме | Разработка технических заданий на проектирование, конструирование и изготовление образцов изделий новой техники, определение возможности внедрения в производство результатов работы | 2 – 3 |
| 7. Техническая отчетность | Составление технического отчета о выполнении работ с определением экономического эффекта | 1 – 2 |
| 8. Заключительный этап | Оформление и утверждение результатов работы | 1 – 2 |
|  | ИТОГО: | 100 |

Таблица 2.2 - Структура трудоемкости этапов выполнения опытно-конструкторских работ

| Этапы | Виды работ | Доля этапа в общей трудоемкости темы, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Техническое задание | Определение технического назначения изделия, основных параметров, технических и экономических требований | 2 – 3 |
| 2. Техническое предложение | Разработка технических и технико-экономических данных о целесообразности разработки изделия, представление различных вариантов возможных решений с учетом патентных материалов, включая их сравнительную оценку и предложения по выбору оптимального варианта изделия | 3 – 5 |
| 3. Эскизное проектирование | Анализ состояния вопроса, подбор и изучение научно-технической литературы, существующих конструкций и др. материалов, патентный поиск. Составление и согласование с заказчиком технического задания на проектирование образцов, разработка и составление принципиальной схемы, основных расчетов, схематических чертежей общего вида конструкций, утверждение эскизного проекта | 15 – 20 |
| 4. Техническое проектирование | Разработка и согласование технического проекта, уточнение схемы и расчетов, разработка уточненных чертежей общего вида образца и конструктивных чертежей общего вида образца и конструктивных чертежей отдельных узлов, составление спецификаций, аналитические расчеты на прочность и исследование материалов и деталей, изготовление макетов отдельных узлов, агрегатов и изделия в целом | 30 – 35 |
| 5. Рабочий проект | Разработка рабочих чертежей деталей и узлов, общего вида образца, составление спецификаций, оформление чертежей и технологической документации в опытное производство | 15 – 20 |
| 6. Изготовление опытного образца | Технологическая и материальная подготовка производства, изготовление и получение деталей, сборка узлов, механизмов и агрегатов, общая сборка и монтаж, проведение отладочных испытаний, корректировка технической документации | 15 – 25 |
| 7. Испытания опытного образца | Проведение стендовых и эксплуатационных испытаний | 7 – 10 |
|  | ИТОГО: | 100 |

Таблица 2.3 - Структура трудоемкости этапов разработки программной продукции

| Этапы | Виды работ | Доля этапа в общей трудоемкости темы, % |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ предметной области и разработка требований | Постановка задачи. Сбор исходных данных. Обоснование критериев эффективности разрабатываемых программных средств. Выбор языков программирования. Согласование и утверждение технического задания | 15 – 25 |
| 2. Проектирование | Предварительная разработка структуры входных и выходных данных. Разработка общего описания алгоритма решения задачи | 15 – 25 |
| 3. Программирование | Уточнение структуры входных и выходных данных. Разработка алгоритма решения задачи. Определение конфигурации решения задачи. Разработка структуры программы. Разработка программной документации и передача ее для включения в технический проект | 20 – 30 |
| 4. Отладка, тестирование | Программирование и отладка программ. Разработка и утверждение программы и методики испытаний. Проведение испытаний. Корректировка программ и программной документации | 20 – 30 |
| 5. Составление документации | Опытная эксплуатация задач. Корректировка технической документации по результатам опытной эксплуатации. Передача программных средств | 8 – 10 |
|  | ИТОГО: | 100 |

Таблица 2.4 - Структура трудоемкости этапов разработки стандарта

| Этапы | Виды работ | Доля этапа в общей трудоемкости темы, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовительный этап | Работы по изучению существующего положения объекта стандартизации, определению направления работ при создании стандарта. Подбор и изучение научно-технической литературы и др. материалов, обобщение ответа, анализ состояния вопросов. Составление, согласование и утверждение технического задания и календарного плана проведения работ по теме | 20 – 30 |
| 2. Разработка стандарта | Разрабатывается первая редакция стандарта, закладываются показатели, установленные расчетным путем и подтвержденные предварительными испытаниями, устанавливаются технические требования к изделию, правила маркировки, упаковки, транспортирования и хранения | 60 – 70 |
| 3. Заключительный этап | Оформление и согласование результатов работы, определение патентной чистоты, разработка плана мероприятий по внедрению стандарта | 10 – 15 |
|  | ИТОГО: | 100 |

Трудоемкость исследований и разработок зависит от условий их проведения: в инженерной группе, на промышленном предприятии, в лаборатории университета. Она измеряется в чел-днях или чел-часах.

При определении затрат труда, необходимых для создания научно-технической продукции, следует учитывать степень новизны разработки и неопределенность.

Новизна касается как результата исследования, так, возможно, и процесса исследования (таблица 2.5).

Таблица 2.5 - Характеристика новизны объекта и процесса разработки

| Новизна результата | Реализация принципа решения задачи |
| --- | --- |
| Воспроизведение существующих решений | Использованы существующие функциональные элементы |
| Модификация существующих решений | Для использования существующих функциональных элементов преобразованы способы их соединения |
| Модернизация существующих решений | Потребовались преобразование части функциональных элементов и создание новых способов их соединения |
| Создание новых разработок на основе известных конструктивных принципов | Потребовалось создание значительного числа новых функциональных элементов и новых способов их соединения |
| Создание новых разработок на основе новых конструктивных принципов | Создание принципиально новых способов решения задачи |

Неопределенность (несовершенное значение) касается затрат, сроков и результатов научных исследований и разработок. В силу действия фактора неопределенности величина затрат труда может быть указана лишь в пределах какого-то интервала.

Для оценки трудоемкости исследований и разработок можно использовать экспертные, опытно-статистические или аналитические методы. Экспертные методы оценки трудоемкости предстоящих работ основываются на оценках, данных экспертами. Экспертные методы используются при определении трудоемкости работ, отличающихся принципиальной или значительной новизной.

При выполнении курсового или дипломного проекта в качестве эксперта выступает студент или руководитель проекта, который оценивает трудоемкость работ, пользуясь собственным опытом и знаниями.

Ожидаемое время выполнения работ или этапов можно определить по формуле:

tож=3tmin+2tmax5,                                             (2.1)

где tmin – минимально возможная продолжительность работы, при которой понимается предполагаемая ее длительность при наиболее благоприятных условиях;

tmax – максимальная продолжительность работы, при которой понимается ее предполагаемая длительность при самых неблагоприятных условиях.

Для определения трудоемкости выполнения НИР составляется перечень всех основных этапов и видов работ. Последовательность выполнения отдельных видов работ логически упорядочена. Распределение работ по этапам, видам и трудоемкости приведено в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Состав и трудоемкость этапов и видов работ

| № этапа | № вида | tmin, чел-дн. | tmax, чел-дн. | tож, чел-дн. | Фактическая доля трудоемкости этапа в общей трудоемкости, % | Численность исполнителей, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 100 |  |

Опытно-статистические методы оценки трудоемкости используются при наличии достоверной информации о проводившихся ранее аналогичных исследованиях и разработках.

Можно использовать следующие разновидности опытно-статистического метода: структурной аналогии, переводных коэффициентов, типовых этапов и видов работ. Методика структурной аналогии применяется для оценки трудоемкости разработки технических комплексов, состоящих из отдельных устройств, приборов, блоков и других элементов. Ожидаемая трудоемкость разработки технического комплекса определяется как сумма значений трудоемкости разработки аналогичных элементов.

Методика переводных коэффициентов используется для оценки трудоемкости исследований и разработок, аналогичных проводившимся ранее.

Трудоемкость нового исследования или разработки (Тн) определяется по формуле:

Тн = Та * Кпер,                                                  (2)

где Та – трудоемкость аналога;

Кпер – переводной коэффициент, учитывающий степень новизны и изменения организационно-технических условий исследования и разработки.

Методика типовых этапов и видов работ предполагает оценку трудоемкости исследования или разработки в соответствии с типовым технологическим процессом проведения НИОКР. Трудоемкость новой разработки Тн определяется как сумма трудоемкости обязательных видов работ (tp):

Тн=1ntp,                                                          (3)

где  n – количество видов работ, входящих в типовой технологический процесс проведения исследований и разработок.

Укрупненная оценка может проводиться по  удельному весу трудоемкости типового этапа в трудоемкости аналогичной разработки или исследования:

Tн=tнd100,                                                        (4)

где  tн – трудоемкость типового этапа в новой разработке;

d – удельный вес трудоемкости этого этапа в трудоемкости  аналогичной разработки, %.

Метод прямого нормирования работ является наиболее точным, но требует  наличия  дифференцированных нормативов.

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, зависит от масштаба работ, срока выполнения работ, а также от суммы бюджета.

Другими факторами, влияющими на количество исследователей и разработчиков, являются эффективность организационной структуры, уровень профессионализма членов группы, степень важности проекта.

Эти факторы могут быть положены в основу определения численности при экспертной оценке трудоемкости исследования или разработки. В остальных случаях численность персонала может быть рассчитана по формуле:

Ч=ТФпл,                                                        (5)

где Т – трудоемкость разработки или исследования;

Фпл – плановый фонд времени одного исполнителя.

Организация работ по проведению исследований и разработок основывается на последовательном или параллельно-последовательном способах выполнения этапов.

При последовательном выполнении каждый следующий этап (стадия) начинается только после полного завершения предшествующего. Цикл исследования при этом будет равен:

Тпосл=1n(tiЧi),                                                        (6)

где  n – число этапов;

ti – трудоемкость  i-го этапа, чел-дн;

Чi – количество человек, одновременно выполняющих i-ый этап.

При параллельно-последовательном выполнении этапов, когда имеет место совмещение выполнения некоторых из них, цикл исследования уменьшается по сравнению с последовательным выполнением и определяется по формуле:

Тпар-посл = Кпар 1in(tiЧi),                                                        (7)

где Кпар – средний коэффициент параллельности выполнения этапов, Кпар = 0,3 – 0,7.

Организационный план исследования составляется в виде ленточного графика. Он представляет собой таблицу 2.7, где перечислены наименования этапов (видов) работ, должность исполнителей, трудоемкость, численность исполнителей и длительность выполнения каждого вида работ.

Продолжением таблицы является график, отражающий продолжительность каждого вида работ в виде отрезков времени, которые располагаются в соответствии с последовательностью выполнения работ.

Продолжительность каждой работы Tп в днях определяется по формуле:

Tп=TiЧi,                                                                    (8)

где Ti  – трудоемкость работ, чел – дн.;

Чi  – численность исполнителей, чел.

Таблица 2.7 - Ленточный график проведения НИР

|  | Исполнители | Трудоемкость чел.-дн. | Численность работающих чел. | Длительность работ, дней | Продолжительность работ, пятидневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | СНС | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МНС | 10 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МНС | 10 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СНС, МНС | 30 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СНС, МНС | 15 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МНС | 20 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МНС | 20 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МНС | 10 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СНС, МНС | 30 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МНС | 20 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Общие сведения о затратах на проведение исследования и разработки

3.1 Основные положения ценообразования НИР

Определение цены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИР) имеет ряд специфических особенностей:

- НИР, как правило, имеют уникальный характер;

- не существует расценок или других нормативных документов по определению стоимости НИР;

- результаты НИР могут проявляться сразу во многих организациях и на предприятиях;

- результаты НИР не всегда могут оцениваться в стоимостной форме;

- наряду с экономическим эффектом результаты НИР могут приносить социальный, экологический, бюджетный эффекты;

- существует вероятность превышения предполагаемых затрат на выполнение НИР вследствие их уникальности, а также вероятность достижения ожидаемых результатов не в полном объеме или вообще получения отрицательного результата;

- необходимо экспертным путем определять риски инновационной деятельности и на основе полученных экспертных оценок осуществлять корректировку стоимости НИР;

- необходимо на основе анализа предполагаемых затрат и результатов устанавливать целесообразность выполнения НИР.

3.2 Методы определения стоимости НИР

Существует три основных метода ценообразования на НИР.

Затратный метод основан на калькулировании основных статей затрат на выполнение НИР и последующей оценкой этих затрат с применением экспертной системы. Затратный метод целесообразно применять для небольших по стоимости и по срокам выполнения проектов, для которых не удается получить достоверных исходных данных относительно ожидаемых эффектов.

Метод сравнения затрат и результатов основан на стоимостной оценке предполагаемых затрат и прогнозируемых результатов НИР с приведением разновременных затрат и результатов к одному моменту времени, как правило, моменту начала реализации инновационного проекта. Метод сравнения затрат и результатов является экономически более обоснованным. Его целесообразно применять при определении стоимости крупных проектов, обеспечивающих получение экономического, бюджетного, социального или экологического эффекта.

Метод баланса спроса и предложения является основным рыночным механизмом ценообразования и при большом числе фирм, занятых разработкой НИР позволяет заказчику обеспечить оптимальное соотношение «цена - качество» через процедуры конкурсного отбора исполнителей. Практическая реализация этого метода основана на сочетании первых двух методов для одного проекта, выполняемого различными организациями при конкурсном отборе. Предпочтение отдается предложению, обеспечивающей максимальное значение показателя эффективности реализации проекта. В случае примерного равенства показателей эффективности для двух и более предложений (когда отклонения не превышают 5 %), предпочтение отдается проекту с наименьшими затратами.

4 Расчет затрат на проведение исследований и разработки

Затраты на проведение НИР включают:

- затраты на проведение исследований и разработок, которые включают в себя:

- оплату труда исполнителей и отчисления на социальные нужды;

- затраты на материалы;

- амортизация оборудования;

- затраты на энергоресурсы;

- содержание и ремонт оборудования;

- содержание, ремонт или аренда помещений;

- оплата работ (услуг) сторонних организаций (согласно договору);

- накладные расходы.

- капитальные вложения на приобретение или изготовление специального оборудования и приборов.

## 4.1. Расчет фонда заработной платы

Общий фонд заработной платы определяется по формуле:

ФЗПобщ=(ФЗПосн+ФЗПдоп)⋅Кр,				 (4.1)

где 	ФЗПосн – основной фонд заработной платы, руб.;

– дополнительный фонд заработной платы, руб.;

– районный коэффициент к заработной плате,

= 1,15.

Размер основной заработной платы ФЗПосн устанавливается исходя из численности различных категорий исполнителей, трудоемкости, затрачиваемой ими на выполнение определенных видов работ и их средней заработной платой ставок за один рабочий день. Исходными данными для расчета основной заработной платы является трудоемкость отдельных видов работ по категориям работающих. Средняя заработная плата за один рабочий день определяется для каждого работающего исходя из месячного должностного оклада и количества рабочих дней в месяце.

- Основной фонд заработной платы определяется по формуле:

- ФЗПосн=i=1nТi⋅Cдн                                                                  (4.2)

- где  Тi – трудоемкость проведения i-го вида научно-исследовательской работы; чел-дн.

- Cдн  – среднедневная тарифная ставка, руб.

Для расчета основной заработной платы требуется значение дневной ставки i-го исполнителя, которая определяется по формуле:

- Cдн.i=Омесячн.iN,					(4.3)

где Сдн.i – дневная ставка научного сотрудника i-го разряда, руб.;

Омесячн. i – месячный оклад научного сотрудника i-го разряда, руб.;

N – количество рабочих дней в месяце, N=21 день.

Расчет затрат на основную заработную плату целесообразно представлять в форме таблицы 4.1.

- Таблица 4.1 – Расчет затрат на основную заработную плату

| Виды работ | Исполнители | Трудоемкость, чел.-дн. | Дневная ставка, руб. | Сумма ЗП, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНС |  |  |  |
| 2 | МНС |  |  |  |
| 3 | СНС |  |  |  |
|  | МНС |  |  |  |
| Всего ФЗП осн |  |  |  |  |

В научных учреждениях дополнительная заработная плата составляет от 8 до 20 % от основной заработной платы и определяется по формуле:

- ФЗП доп= (0,08…0,20) * ФЗПосн                               (4.4)

4.2 Отчисления на социальные нужды

Отчисление на социальные нужды определяются по формуле:

Осоц=Псоц⋅ФЗПобщ100 	,						(4.5)

где  Псоц – процент отчислений на социальные нужды.

Процент отчислений на социальные нужды определяется по формуле:

Псоц=ПЕСН+Пстр ,							(4.6)

где ПЕСН – норматив отчислений на социальные нужды, %,

Пстр – норматив страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний, %.

Для научно-исследовательских учреждений принимается Пстр= 0,2 %.

4.3 Расчет затрат на материалы

Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы ведется на основе потребности и покупной цены с учетом транспортно заготовительных расходов. Потребность в материалах для исследований и разработок определяется исходя из норм расхода. Если есть возвратные отходы, то стоимость их вычитается из общих затрат на материалы.

К материалам при выполнении тематических работ относятся бумага, электронные носители информации, картриджи, канцелярские товары (ручки, карандаши, линейки, штрих, клей и др.).

Затраты на i-ый вид материалов Змат, руб., определяются по формуле:

Змат.i = Цi  · Ni ·  kтр,                                             (4.7)

где Ni - потребное количество материалов i-ого вида;

Цi - цена за единицу материалов i-го вида, р.;

kтр - коэффициент, учитывающий транспортно - заготовительные расходы.

Результаты расчетов затрат целесообразно представлять  в форме таблицы 4.2.

- Таблица 4.2 – Расчет затрат на материалы

| Наименование материалов, единица измерения | Марка материала | Потребное количество | Цена за единицу с учетом транспортно-заготовительных расходов, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 |  |  |  |  |
| - 1.2 |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |

При невозможности прямого расчета применяется норматив расходов на материалы в размере 5% от основной заработной платы.

4.4 Амортизация и восстановление оборудования

4.4.1 Амортизация оборудования, относящегося к основным фондам

При использовании в исследованиях универсального оборудования, которое относится к основным фондам (лабораторного оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, связь и т.д.) затраты определяются исходя из норм амортизации и балансовой стоимости по видам оборудования по формуле:

Aоб.i=Cоб.iНа100FфобFэфоб,                                                  (4.8)

где   Соб.i – балансовая стоимость i-го вида оборудования, руб.;

На. – норма амортизации оборудования, %.

Fфоб- время использования данного оборудования при выполнении НИР, час;

Fэфоб - годовой фонд времени работы оборудования, час.

Балансовая стоимость i-го вида оборудования определяется по формуле:

Сбал i=Цоб i⋅(1+Ктр+Кф+Км)⋅nоб i ,				 (4.9)

где 	Cбал i– балансовая стоимость i-го вида машин и оборудования, руб.;

Цобi – цена единицы i-го вида машин и оборудования, руб.;

Ктр – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы (принимается 0,07 – 0,1);

Кф – коэффициент, учитывающий затраты на строительство и устройство фундамента (принимается 0,08 – 0,1);

Км – коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и освоение оборудования (принимается 0,05 – 0,08).

Результаты расчетов балансовой стоимости целесообразно представлять  в форме таблицы 4.3.

Таблица 4.3 – Балансовая стоимость оборудования

| Наименование машин и оборудования | Марка, модель | Количе-ство, ед. | Установленная мощность, кВт |  | Цена единицы, руб. | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы | общая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - - - |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчетов амортизационных отчислений на оборудование целесообразно представлять  в форме таблицы 4.4.

Таблица 4.4 – Амортизационные отчисления на оборудование

| Оборудование | Балансовая стоимость Соб, руб | Норма амортизации На, % | Время использования Fфоб, дн. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

4.4.2 Содержание, ремонт и возобновление малоценного и быстроизнашивающегося оборудования и инвентаря

К малоценному и быстроизнашивающемуся оборудованию, инструменту, инвентарю относятся средства труда сроком службы менее одного года независимо от их стоимости.

Балансовая стоимость МБИ рассчитывается по формуле (4.9) и результаты заносятся по форме таблицы (4.3). Стоимость малоценного оборудования, инструмента и производственного инвентаря может принимается в размере 5-7 процентов от стоимости машин и оборудования, относимых к основным фондам.

Содержание, ремонт и возобновление малоценного и быстроизнашивающегося оборудования, инструмента, производственного инвентаря (ЗизнМБИ) принимаются в размере 50 или 100 процентов от их балансовой стоимости.

4.5 Капитальные вложения на приобретение или изготовление специального оборудования и приборов

Капитальные вложения включают стоимость приобретения или изготовления специальных установок, приборов и оборудования, предназначенных только для проведения данного исследования или разработки. Эти затраты учитываются по рыночной стоимости с учетом затрат на транспортировку и монтаж.

Затраты на приобретение оборудования определяются по формуле (4.9).

Результаты расчетов целесообразно представлять  в форме таблицы 4.5.

Таблица 4.5 – Капитальные вложения на приобретение специальных установок

| Наименование машин и оборудования | Марка, модель | Количе-ство, ед. | Установленная мощность, кВт | Цена единицы, руб. | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - - - |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

4.6 Расходы на обслуживание и ремонт оборудования

Расходы на обслуживание и ремонт оборудования определяются по формуле:

Зрем.об=1i(Нремi⋅Сбалi)100 ,					(4.10)

где Нремi – норматив затрат на ремонт i-го вида оборудования, руб.;

Cбалi – балансовая стоимость  i-го вида оборудования, руб. (таблицы 4.3 и 4.5)

Норматив затрат на ремонт оборудования (Нремi), принимается в размере 7-15 % от балансовой стоимости оборудования.

4.7 Расчет затрат на энергоресурсы

Затраты на электроэнергию определяются по формуле:

Cэл.э=W⋅Ц1кВт⋅ч,	       			(4.11)

где Ц1кВтч – цена 1кВтч электроэнергии;

W – общий расход электроэнергии, кВтч.

Общий расход электроэнергии определяется по формуле:

W=N⋅Fфоб⋅kзагр⋅kмаш.врkпот.,                                     (4.12)

где N – мощность оборудования (определяется по таблицам 4.3 и 4.5);

Fфоб – время использования данного оборудования при выполнении НИР, час.

kзагр – коэффициент загрузки оборудования, kзагр = 0,7;

kмаш.вр – коэффициент использования машинного времени, kмаш.вр = 0,5;

kпот. – коэффициент, учитывающий потери, kпот. = 0,92.

Расчет затрат на другие виды ресурсов определяются по формуле:

Зэн(топ)i=Qгодi⋅Цi⋅Ктр 							(4.13)

где 	Qгодi  - годовой расход i-го вида энергии и топлива;

Цi – цена (тариф) единицы соответствующего вида топлива и энергии, руб.;

Ктр – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы, Ктр - 1,07-1,1.

Результаты расчетов по всем видам энергии сводятся в таблицу 4.6.

Таблица 4.6 - Расчет стоимости энергоресурсов

| Виды энергии | Расход энергии | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электроэнергия, кВт · час |  |  |  |
| 2. Вода, м3 |  |  |  |
| 3. Сжатый воздух, м3 |  |  |  |
| и др. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

4.8 Расчет затрат на использование помещений

Расчет затрат на аренду помещения определяются по формуле:

Апом = Цпомуд∙ Sпом,                                                     (4.14)

где   Цпомуд – удельная стоимость аренды помещения, руб./м2;

Sуч – площадь помещения для проведения работ, м2.

4.9 Накладные расходы

Накладные расходы включают затраты на оплату труда административно-управленческого персонала, командировочные и прочие расходы. В научных учреждениях накладные расходы составляют от 50 до 100 % от общего фонда заработной платы и определяются по формуле:

НР=(50...100)⋅ФЗПобщ100	               		(4.15)

Результаты расчёта затрат на спецоборудование сводятся в таблицу 4.6.

4.10 Сметная стоимость проведения НИР

На основе проведенных расчетов затрат составляется смета затрат на НИР, приведенная в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Сметная стоимость  проведения НИР

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Оплата труда исполнителей |  |
| Отчисления на социальные нужды |  |
| Материалы |  |
| Амортизационные отчисления на оборудование |  |
| Затраты на приобретение специального оборудования и приборов |  |
| Содержание и ремонт оборудования |  |
| Затраты на энергоресурсы |  |
| Аренда помещений |  |
| Накладные расходы |  |
| Итого |  |

4.11 Определение цены НИР

Для фундаментальных и поисковых НИР, а также в случае невозможности по объективным причинам рассчитать величину экономического эффекта по прикладным НИР договорная цена Цд, руб. устанавливается по формуле:

Цд=Сп+ФЗПобщ⋅Нр⋅k100,				(4.16)

где: Сп – сметная стоимость проведения НИР, руб.;

ФЗПобщ – заработная плата сотрудников, непосредственно участвующих в выполнении НИР, руб.;

Нр – нормативная рентабельность, Нр = 30 %;

k – коэффициент, учитывающий зарплату обслуживающих и управленческих подразделений, k = 1,5.

4.12 Технико-экономические показатели проведения НИР

Технико-экономические показатели проведения НИР приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Технико-экономические показатели проведения НИР

| Наименование показателей | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Трудоёмкость выполнения НИР, чел-дн. |  |
| 2. Продолжительность выполнения НИР, дн. |  |
| 3. Численность работающих, чел. |  |
| 4. Площадь помещения, м² |  |
| 5. Количество используемого оборудования, ед. |  |
| 6. Сметная стоимость проведения НИР, руб. |  |
| 7. Договорная цена НИР, руб. |  |

### 5 Расчет затрат на внедрение НИР

5.1 Определение единовременных капитальных вложений

В капитальные вложения включаются затраты в объекты длительного периода эксплуатации (здания, сооружения, машины и оборудование,  транспортные средства и т.д.).

При этом различают капитальные вложения:

  - во вновь создаваемые объекты;

  - в существующие реконструируемые объекты.

Расчет дополнительных капитальных вложений (К) производится по формуле:

К = СПР + КОФ + КМБИ + КДР + ССМР + СДЕМ – СИСП + СУ ,                (5.1)

где    СПР – инвестиции на стадии разработки проекта, руб.;

КОФ – дополнительные капитальные вложения в основные фонды, руб.;

КМБИ - дополнительные капитальные вложения в малоценный инструмент и инвентарь, руб.;

КДР –  дополнительные капитальные вложения в оборудование других зон и участков, руб.;

ССМР – стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции зданий и сооружений, руб.;

СДЕМ – затраты на демонтаж выбывающего оборудования, руб.;

СИСП – неамортизированная часть балансовой стоимости выбывающего оборудования, пригодного к дальнейшему использованию, руб.;

СУ – неамортизированная часть балансовой стоимости выбывающего оборудования, непригодного к дальнейшему использованию (утиль), руб.

Результаты расчетов единовременных капитальных вложений необходимо свести в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 – Стоимость единовременных капитальных вложений

| Наименование | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| 1 Здания и сооружения |  |
| 2 Машины и оборудование |  |
| 3 Малоценное оборудование и инвентарь |  |
| Итого |  |

5.1.1 Расчет стоимости зданий

Стоимость части здания, занимаемого участком (лабораторией) определяется по формуле:

Сзд=Vзд⋅Цзд		 (5.2)

гдеVзд– объем части здания, занимаемого участком, м³;

Цзд – стоимость одного м³ здания, руб./ м³,

Объем части здания, занимаемого участком (лабораторией) определяется по формуле:

Vзд=Sвн⋅Кн⋅hзд,		(5.3)

где Sвн - внутренняя площадь участка, м²;

Кн- коэффициент, учитывающий объем здания по наружному обмену, (принимается 1,05 – 1,1);

hзд– высота здания, м.

Стоимость одного м³ здания принимается согласно СниП IV-5-82 с учетом индекса роста цен.

5.1.2 Расчет стоимости оборудования, относящегося к основным фондам

Стоимость машин и оборудования определяется по формуле (4.9). Результаты расчета стоимости машин и оборудования сводятся в таблицу по форме таблицы (4.5).

5.1.3 Расчет стоимости малоценного и быстроизнашивающегося оборудования и инвентаря

Стоимость малоценного и быстроизнашивающегося оборудования и инвентаря определяется по формуле (4.9). Результаты расчета стоимости машин и оборудования сводятся в таблицу по форме таблицы (4.5).

    - 5.2 Определение ежегодных эксплуатационных затрат

Эти затраты определяются в соответствии с действующим Положением о составе затрат по производству и реализации продукции и включают в себя:

- годовые затраты на сырье и материалы;

- годовой фонд оплаты труда обслуживающего персонала;

- отчисления на социальные нужды;

- годовые затраты на ремонт и обслуживание используемых основных фондов;

- износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов, инвентаря и приспособлений;

- амортизационные отчисления на полное восстановление (реновацию) от основных фондов, руб.;

- затраты на электрическую и тепловую энергию;

- прочие расходы;

- общепроизводственные расходы.

В каждом конкретном случае состав эксплуатационных затрат может количественно, а по основным статьям затрат (материалы, энергия, комплектующие изделия,  оплата труда, амортизация) и качественно меняться. Это зависит от отраслевых (технологических) структурных, масштабных и др. особенностей рассматриваемой проблемы, от конкретной  цели дипломного исследования.

Все ежегодные эксплуатационные затраты определяются в базовом и проектном вариантах.

5.2.1 Расчет фонда заработной платы

Фонд заработной платы рабочих определяется по формуле:

ФЗПобщ=ФЗПосн⋅Кдоп⋅Кр,				 (5.4)

где 	ФЗПосн – основной фонд заработной платы, руб.;

Кдоп – коэффициент, учитывающий дополнительный фонд заработной платы (принимается Кдоп = 1,13…1,14);

– районный коэффициент к заработной плате,

= 1,15.

Основной фонд заработной платы определяется по формуле:

ФЗПосн=ФЗПтар+1iД+Пр,					 (5.5)

где 1iД – сумма доплат и выплат, стимулирующего и компенсационного характера, руб.;

ФЗПтар – тарифный фонд заработной платы, руб.;

Пр– премия, руб.

При повременно-премиальной системе  оплаты труда тарифный фонд заработной платы определяется по формуле:

ФЗПтар=Фгод⋅Счас⋅Nрем,						 (5.6)

где 	Фгод– годовой фонд рабочего времени, час;

Счас- среднечасовая тарифная ставка, руб.;

Nрем – численность рабочих, чел.

При сдельно-премиальной системе оплаты труда тарифный (сдельный) фонд заработной платы определяется по формуле:

ФЗПтар=Туч⋅Счас,								(5.7)

где Туч – трудоемкость работ, чел-час.

В основу определения фонда заработной платы руководителей, специалистов положены должностные оклады и численность перечисленных выше категорий. Оклады могут выбираться в размере принятой в отрасли на текущий момент вилок должностных окладов или в соответствии с действующими на предприятиях ставками.

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих определяется по формуле:

ФЗПрук=Докл i⋅Nрук i⋅12⋅(1+Кпр i)⋅Кр, 					(5.8)

где  Докл i – месячный оклад i-ой должности, руб.;

Nрук i – численность работников по i-ой должности, чел.;

Кпр i – коэффициент, учитывающий премии (принимается – 0,4-0,5).

Результаты расчетов необходимо свести в таблицу 5.2.

Таблица 5.2 – Численность работающих и фонд заработной платы

| Наименование категорий работающих | Специаль-ность, должность | Количество, чел. |  | Общий фонд заработной платы, руб. |  | Среднемесячная заработная плата, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базо-вый | Проект-ный | Базо-вый | Проект-ный | Базо-вый | Проект-ный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ремонтные рабочие |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсобно-вспомогательные рабочие |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководители, специалисты, служащие |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2 Отчисления на социальные нужды

Отчисление на социальные нужды определяются по формуле:

Осоц=Псоц⋅ФЗПобщ100 	,						(5.9)

где  Псоц – процент отчислений на социальные нужды.

Процент отчислений на социальные нужды определяется по формуле:

Псоц=ПЕСН+Пстр ,							(5.10)

где ПЕСН – норматив страховых взносов, ПЕСН = 30,0 %,

Пстр – норматив страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний, %.

5.2.3. Расчет затрат на материалы

Этот вид затрат разнообразен по ассортименту ресурсов, но определяется в основном однотипно:путем прямого счета в зависимости от удельных норм расхода материально- сырьевых ресурсов на единицу производимой продукции, действующих на них цен и годового выпуска продукции.

Расчет удобно вести по следующим формам (таблицы 5.2 и 5.3)

Таблица 5.3 – Форма расчета затрат  на материально- сырьевые ресурсы в пищевой промышленности

| Наимено- вание затрат | Ед. изм. | Объем готовой продукции, тонн в год |  | Удельный расход на единицу готовой продукции |  | Цена единицы ресурса |  | Годовые затраты, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый вариант | Проектный вариант | Базовый вариант | Проектный вариант | Базовый вариант | Проектный вариант | Базовый вариант | Проектный вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.4 – Расчет потребности в ремонтных материалах по участку

| Наименование материалов | Фактическая норма расхода на единицу работы |  | Количество единиц работы |  | Цена за единицу материалов, руб. | Годовые затраты, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый вариант | Проектный вариант | Базовый вариант | Проектный вариант |  | Базовый вариант | Проектный вариант |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Табличная форма расчета в каждом конкретном случае может быть упрощена за счет одинаковости тех или иных исходных данных в базовом и проектном вариантах.

5.2.4 Амортизация и восстановление оборудования

Амортизация и восстановление оборудования определяются согласно пункту 4.4 настоящих методических указаний.

5.2.5 Расходы на обслуживание и ремонт оборудования

Расходы на обслуживание и ремонт оборудования определяются согласно пункту 4.6 настоящих методических указаний.

5.2.6 Расчет затрат на энергоресурсы

Затраты на энергоресурсы определяются согласно пункту 4.7 настоящих методических указаний.

5.2.7 Цеховые (участковые) расходы

5.2.7.1 Расходы на содержание зданий и сооружений

К расходам на содержание зданий и сооружений относятся затраты на отопление, освещение и воду для бытовых нужд.

В курсовом и дипломном проекте  допускается укрупненный расчет расходов на содержание зданий и сооружений (ЗСОД.ЗД.), которые принимаются в размере 4-5 % от балансовой стоимости зданий и сооружений.

5.2.7.2 Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений (Зрем.зд.) принимаются в размере 3-4 % от балансовой стоимости зданий и сооружений.

5.2.7.3 Амортизация зданий, сооружений и ценного хозяйственного инвентаря

Амортизация рассчитывается по каждой группе основных фондов отдельно по формуле:

Агодi=Наi⋅Сбалi100,			                          		 (5.11)

где  Наi - норма амортизации i-ой группы основных фондов (зданий, сооружений, хозяйственного инвентаря).

5.2.8 Общепроизводственные расходы

Эти затраты, аналогичные общецеховым расходам, но имеющие общепроизводственный характер, принимаются в размере 10% от участковой себестоимости. Все предыдущие затраты с общепроизводственными расходами образуют производственную себестоимость.

5.2.9 Внепроизводственные расходы

Они связаны с реализацией услуг и принимаются в размере 1-2 % от производственной себестоимости.

5.2.10 Смета ежегодных эксплуатационных затрат

Смета ежегодных эксплуатационных затрат оформляется в виде таблицы 5.5., в которую сводятся результаты расчетов по пунктам 5.2.1 – 5.2.9.

Таблица 5.5 – Смета ежегодных эксплуатационных затрат

| Статьи затрат | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый вариант | Проектный вариант |
| - Основная и дополнительная заработная плата ремонтных рабочих - Отчисление на социальные нужды по заработной плате ремонтных рабочих - Материалы - Амортизация и восстановление оборудования - Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - Затраты на энергоресурсы - Цеховые (участковые) расходы |  |  |
| Итого участковая себестоимость |  |  |
| 7 Общепроизводственные расходы |  |  |
| Итого производственная себестоимость |  |  |
| 8 Внепроизводственные расходы |  |  |
| Всего | Собщбаз | Собщпроект |

6  Расчет экономической эффективности проекта

6.1 Экономический эффект от повышения качества продукции

Методика оценки экономической эффективности мероприятий сводится к расчету нескольких показателей.

Годовой экономический эффект определяется по формуле:

Эгод=Збаз−Зпроект  ,                                                        (6.1)

где Збаз - годовые приведенные затраты в базовом варианте, руб.;

Зпроект - годовые приведенные затраты проектного варианта, руб.

Годовые приведенные затраты определяются по формуле:

Зi=Кi⋅Рн+Собщi+Yi                                                  (6.2)

где Кi – одновременные капитальные вложения, руб.;

Рн – нормативный коэффициент экономической эффективности (Рн=0,15);

Собщi-  ежегодные эксплуатационные затраты, руб.;

Уi – математическое ожидание вероятного ущерба (убытка) для природы, экологии человека, предприятия в виде потерь от брака, от реализации мероприятия, руб.

Фактический срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, связанных с реализацией проектного варианта:

Тф.ок.=Кпроект−КбазСбаз−Спроект                                                          (6.3)

Нормативный срок окупаемости, равный обратной величине нормативного коэффициента экономической эффективности, определяется по формуле:

Тн.ок.=1Рн                                                               (6.4)

Если Тф.ок Тн.ок, то экономически выгодным признается вариант с большими капитальными вложениями, т.е. второй вариант (обычно это проектный вариант);

Если Тф.ок.> Тн.ок., то отбору подлежит первый вариант, с меньшими капитальными вложениями.

При анализе вариантов числом большие двух, сравнение по сроку окупаемости производится попарно скользящим методом. После  каждого сравнения невыгодный вариант отбрасывается и производится сравнение оставшегося варианта с последующим.

Годовая экономия на эксплуатационных затратах определяется по формуле:

Рt = (Сбаз +Yбаз) – (Спроект+Yпроект)                                                  (6.5)

Фактический коэффициент экономической эффективности (Рф)

Рф=1Тф.ок.≥Рн,                        (6.6)

Если Рф<Рн, то экономически выгодным признается проектный (второй) вариант, если Рф<Рн, то базовый (первый) вариант.

Система критериев эффективности принимаемых решений построена таким образом, что каждый из них в отдельности и все вместе при условии корректности расчетов должны свидетельствовать в пользу одного и того же варианта технического или организационного решения. Если выводы по критериям оптимальности противоречат друг другу, значит где- то допущена ошибка в исходных данных, в логическом построении расчетов, в вычислениях.

Приведенные выше формулы по оптимизации мероприятий по повышению качества продукции (услуг) верны для случаев, когда реализация мероприятий осуществляется в течении одного года. Однако нередки случаи, когда весь «жизненный цикл» мероприятия от проекта до начала эксплуатации растягивается на ряд лет. В результате экономика страны терпит убыток от «замораживания» капиталовложений и необеспечения основными фондами необходимой отдачи. Каждый, вложенный в развитие экономики страаны, «неработающий» рубль приносит к концу года убыток  в размере текущего дисконта (ставки рефинансирования). Кроме того, имеет место обесценение денег, инфляция.

Поэтому приведение затрат более поздних лет к более раннему моменту времени (началу разработки, финансирования проекта, началу строительства объекта и др.), т.е. приведение более «дешевых» денег к более «дорогим» осуществляется путем умножения этих затрат на коэффициент приведения, который определяется по формуле:

αt=1(1+Ен)t,						(6.7)

где αt– коэффициент приведения разновременных затрат к году пуска объекта в эксплуатацию;

Ен- норма дисконтирования, принимаемая в расчетах с учетом реального банковского процента рефинансирования, учитывающая инфляцию, риски и банковский процент на капитал. Норма дисконта, рассматривается в общем случае, как норма прибыли на вложенный капитал (Приложение В).

t- шаг расчета (порядковый год расчетного периода).

В данном случае чистый дисконтированный доход проекта определяется как разность дисконтированного результата и инвестиций в проект. Он рассчитывается нарастающим итогом за все годы реализации проекта, включая нулевой.

Таблица 6.1 – Расчет чистого дисконтированного дохода проекта реконструкции или технического перевооружения сервисной организации

| Наименование показателей | Годы расчетного периода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4… |
| 1 Инвестиции | К |  |  |  |  |
| - на проектирование | Спр |  |  |  |  |
| - на осуществление проекта | КДОП |  |  |  |  |
| 2. Дополнительные эксплуатационные расходы по проекту /без амортизации/ |  | ЗДОП | ЗДОП | ЗДОП | ЗДОП |
| 3. Сальдо потока (п.1+п.2) |  |  |  |  |  |
| 4. Экономический эффект от предлагаемых мероприятий |  | Рt | Рt | Рt | Рt |
| 5. Амортизация (дополнительных капитальных вложений) |  | АДОП | АДОП | АДОП | АДОП |
| 6 Сальдо потока (п.4+п.5) |  |  |  |  |  |
| 7 Коэффициент дисконтирования | 1 | а1 | а2 | а3 | а4 |
| 8 Дисконтированное сальдо потока (п.6*п.7) |  |  |  |  |  |
| 9. Чистый доход (сальдо двух потоков) (п.6-п.3) |  |  |  |  |  |
| 10 ЧДД текущего года (п.9 * п.7) | -К | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 |
| 11 ЧДД накопленный | -К | ЧДД1 = -К+ Д1 | ЧДД2 = ЧДД1+ Д2 | ЧДД3 = ЧДД2+ Д3 | ЧДД4 = ЧДД3+ Д4 |

Индекс доходности проекта определяется по формуле:

ИД=PT⋅αTΔК,                                                  (6.8)

где PT⋅αT - соответствует сумме значений дисконтированного сальдо потока, указанных в строке 8 таблицы 6.1.

Если ИД больше единицы, то проект эффективен, если меньше, то не эффективен.

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой норму дисконта Е, при которой приведенные результаты проекта равны приведенным капитальным вложениям. Если внутренняя норма доходности больше требуемой инвестором нормы, то проект принимается к инвестированию. Как правило, инвестиционные проекты, у которых ВНД > Е, имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у которых ВНД ‹ Е, имеют отрицательный ЧДД и поэтому неэффективны. Практическое вычисление ВНД производится методом последовательного приближения с помощью программных средств.

Фактический срок окупаемости в данном случае равен целому числу лет Тц от момента завершения инвестиций до последнего года, где ЧДД накопленный становится положительным, плюс часть года (ΔТОК), определяемая по формуле:

ΔТОК=|ЧДДt−1||ЧДДt−1|+ЧДДt,			                   	(6.9)

где |ЧДДt−1| - абсолютная величина последнего отрицательного значения чистого дисконтированного дохода;

ЧДДt - величина последующего после него положительного значения чистого дисконтируемого дохода.

Срок окупаемости определяется по формуле:

ТОК=Тц+ΔТОК,		                           		(6.10)

где Тц - целое число лет от момента завершения инвестиций до последнего года, где ЧДД накопленный становится положительным.

### 6.2 Экономический эффект от снижения себестоимости и изменения объема производства и продаж

Экономическому обоснованию проекта должен предшествовать анализ технической целесообразности принимаемых решений. Такой анализ предусматривает выявление их преимуществ и недостатков.

Следует помнить, что технические характеристики сами по себе не определяют эффективности варианта. Отдельные технические преимущества порой носят частный характер, а прогрессивные, по тем или иным техническим характеристикам, варианты не всегда являются наиболее рациональными и экономичными.

При анализе необходимо учитывать также социальную значимость новых решений, которая может выражаться в облегчении труда, обеспечении его безопасности и т.д. Разработка и сопоставление вариантов должны производиться применительно к заданной программе выпуска продукции, одинаковой для всех вариантов.

При оценке эффективности определяются частные и общие показателя.

К частным показателям относятся:

- снижение трудоемкости продукции;

- рост производительности труда;

- уменьшение потребности в рабочей силе;

- снижение материальных затрат;

- экономия энергетических ресурсов;

- повышение уровня механизации и автоматизации производства;

- уменьшение потребности в оборудовании и производственных площадях.

Чаще всего сопоставляемые варианты  имеют преимущества по одним частным показателям и недостатки по другим. Поэтому рассчитываются также общие показатели, такие как технологическая себестоимость, экономический эффект, срок окупаемости затрат на НИР.

В результате разработки может произойти снижение себестоимости изготовления изделий с помощью нового средства труда; увеличение продажной цены при изготовлении изделий с улучшенными потребительскими свойствами; увеличение объема производства и продаж при расширении рынка сбыта изделий повышенного качества.

Экономический эффект за счет снижения себестоимости (Эs) равен:

Эs = (Sб – Sн)* N,                                               (6.11)

где Sб, Sн – базовая и новая себестоимость изделия,

N – годовой выпуск изделий, шт.

Экономический эффект за счет изменения цены (Эц) равен:

Эц = (Цн – Цб) * N,                                                   (6.12)

где Цб, Цн – базовая и новая цена изделия, руб.

Экономический эффект за счет изменения объема производства и продаж (ЭN) равен:

ЭN = Пн (Nн – Nб),                                                  (6.13)

где Пн – прибыль, полученная при реализации единицы изделия, определяется по формуле:

Пн = Цн – Sн,                                              (6.14)

Общая величина экономического эффекта от внедрения разработки в производстве может складываться из различных экономических эффектов.

## 7 Технико-экономические показатели инновационного проекта

Технико-экономические показатели проекта включают в себя технические и экономические результаты, выявленные и рассчитанные в ходе выполнения курсового проекта и организационно-экономической части выпускной квалификационной работы и сводятся в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 - Технико-экономические показатели проекта

| Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
| 1. Трудоемкость НИР (разработки), чел.-дн. |  |
| 2. Сметная стоимость проведения НИР, руб. |  |
| 3. Единовременные капитальные вложения, руб. |  |
| 4. Затраты на НИР (разработку), тыс. руб |  |
| 5. Экономический эффект всего, в том числе за счет: 5.1 изменения себестоимости, руб. 5.2 изменения цены, руб. 5.3 за счет изменения объема продаж, руб. |  |
| 6. Чистый дисконтированный доход проекта, руб. |  |
| 7. Индекс доходности |  |
| 8. Срок окупаемости проекта, лет. |  |

Приложение В

(справочное)

Значение коэффициента приведения разновременных затрат

от нормы дисконта

| Годы реализации проекта | Значение коэффициента приведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е=0,12 | Е=0,15 | Е=0,2 | Е=0,25 |
| 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1 | 0,893 | 0,870 | 0,833 | 0,8 |
| 2 | 0,797 | 0,756 | 0,694 | 0,64 |
| 3 | 0,715 | 0,658 | 0,579 | 0,512 |
| 4 | 0,636 | 0,572 | 0,482 | 0,409 |
| 5 | 0,567 | 0,497 | 0,402 | 0,327 |
| 6 | 0,507 | 0,432 | 0,335 | 0,262 |
| 7 | 0,452 | 0,376 | 0,279 | 0,210 |
| 8 | 0,404 | 0,327 | 0,233 | 0,168 |
| 9 | 0,361 | 0,284 | 0,194 | 0,134 |
| 10 | 0,322 | 0,247 | 0,162 | 0,107 |

Примечание: В качестве нормы дисконта можно использовать норму прибыли в зависимости от класса инвестиций:

- инвестиции, направленные на сохранение позиций на рынке – 6 %;

- инвестиции с целью обновления основных фондов – 12 %;

- инвестиции в осуществление мероприятий по повышению производительности труда, снижению издержек – 15 %;

- инвестиции, направленные на расширение традиционных областей деятельности – 20 %;

- инвестиции, связанные с созданием новых видов продукции, захватом новых рынков – 20 %.