На правах рукописи

Минобрнауки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра менеджмента

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б1.Д.Б.9 Основы проектной деятельности»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

38.03.02 Менеджмент

(код и наименование направления подготовки)

Маркетинг

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2022

Составители _____________________ Курлыкова А.В.

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры протокол № ____6____от "_07__" ____02______ 2022 г.

Заведующий кафедрой ________________________Корабейников И.Н.

Методические указания  являются приложением к рабочей программе по дисциплине «Основы проектной деятельности», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером___________

Содержание

1 Общие положения	4

2 Тематический план изучения дисциплины	6

3 Промежуточная аттестация	7

4 Методические рекомендации по освоению лекционного материала	8

4.1 Перечень основных тем и вопросов для самоконтроля	8

5 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	12

5.1 Перечень тем практических занятий	12

5.2  Типовые задачи	14

6 Методические рекомендации по выполнению индивидуального творческого задания	17

7 Рекомендуемая литература	19

7.1 Основная литература	19

7.2 Дополнительная литература	19

7.3 Интернет-ресурсы	19

Список использованных источников	21

1 Общие положения

Цель освоения дисциплины  «Основы проектной деятельности» заключается в формировании базовых теоретических знаний и основных практических навыков в области проектной детальности  в различных сферах деятельности.

Задачи:

- сформировать представления о теоретических основах проектной деятельности;

- сформировать представление о понятии, характеристике и классификации проектов, содержании внутренней и внешней среды проекта;

- приобрести теоретические знания и практические навыки формирования команды проекта

- приобрести теоретические знания и практические навыки по планированию проектов по срокам и ресурсам;

- приобрести теоретические знания и практические навыки по разработке иерархической структуре работ проекта;

- выработать умение и навыки по оценке стоимости проекта и управлению проектными рисками;

- выработать навыки оформления и презентации проекта.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих результатов обучения.

Знать классическую структуру проекта с учетом оптимизации ресурсного обеспечения, способы представления проекта; стратегии командного сотрудничества для достижения поставленной цели проектной деятельности.

Уметь формулировать цели и задачи проекта, структурировать этапы процесса организации проектной деятельности; генерировать идею, выбирать направление развития ее в проекте.

Владеть элементами анализа, планирования и оценки рисков для выбора оптимальной стратегии развития и обоснования устойчивости проект; навыками социального взаимодействие посредством распределения проектных ролей в команде.

По курсу предусмотрено проведение лекционных и практических занятий. Распределение занятий по часам представлено в РПД. Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа с использованием основной, дополнительной литературы, а также периодических изданий и Интернет-ресурсов.

2 Тематический план изучения дисциплины

На изучение дисциплины «Проектный менеджмент» по рабочей программе дисциплины отводится: 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Таблица 1 - Тематический план изучения дисциплины

| № раздела | Наименование разделов | Количество часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | аудиторная работа |  |  | внеауд. работа |
|  |  |  | Л | ПЗ | ЛР |  |
| 1 | Теоретические основы проектной деятельности | 16 | 4 | 4 |  | 8 |
| 2 | Управление содержанием проекта | 14 | 2 | 4 |  | 8 |
| 3 | Управление командой проекта | 14 | 2 | 4 |  | 8 |
| 4 | Управление сроками проекта | 16 | 2 | 6 |  | 8 |
| 5 | Управление коммуникациями проекта | 14 | 2 | 4 |  | 8 |
| 6 | Управление рисками проекта | 14 | 2 | 4 |  | 8 |
| 7 | Управление стоимостью проекта и оценка эффективности проекта | 20 | 2 | 6 |  | 12 |
|  | Итого: | 108 | 16 | 32 |  | 60 |
|  | Всего: | 108 | 16 | 32 |  | 60 |

В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее:

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);

- подготовка к практическим занятиям;

- подготовка к рубежному контролю.

3 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация  проводится в 3 семестре в форме зачета.

Зачет проводится по расписанию сессии. Форма проведения зачета – устно-письменная по утвержденным заведующим  кафедрой билетам. Вид контроля – индивидуальный. Требование к содержанию ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций дисциплины четкий ответ вопросы билета.

В билете предусматривается теоретический вопрос и задача.

Обучающиеся, непрошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

4 Методические рекомендации по освоению лекционного материала

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний о понятии и сущности проектного менеджмента, этапах разработки и реализации проекта.

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД литературные источники и Интернет-ресурсы;

- ответить на контрольные вопросы, по теме представленные в  разделе 4 данных методических указаний;

- при подготовке к промежуточной аттестации, использовать материалы ФОС - Вопросы к зачету.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

4.1 Перечень основных тем и вопросов для самоконтроля

Тема 1. Теоретические основы проектной деятельности

Контрольные вопросы

1 Раскрыть содержание понятия «проект».

2 Обозначить основные положения управления проектом.

3 Перечислите классифицирующие признаки проектов.

4 Какие цели и  стратегия проекта вы знаете?

5 Назовите стандарты управления проектами.

6 Раскройте содержание стадий жизненного цикла проекта.

Тема 2. Управление содержанием проекта

Контрольные вопросы

1 Какие основные задачи планирования проекта вы знаете?

2 Опишите правила построения и содержание иерархической структуры работ проекта.

3 Что представляет собой «пакет работ проекта»?

4 Опишите состав и структуру работ проекта.

Тема 3. Управление командой проекта

Контрольные вопросы

1 Что собой представляет «персонал проекта», команда проекта?

2 Опишите основные направления формирования команды проекта.

3 В чем заключается распределение работ в проекте между членами команды проекта?

4 Какие правила построения матрицы ролей и ответственности вы знаете?

5 Раскройте содержание требований к менеджеру проекта. Что собой представляет лидер и лидерство в команде проекта.

6 Раскройте особенности внутриорганизационнй среды и проектной команды.

Тема 4. Управление сроками проекта

Контрольные вопросы

1 Раскройте содержание этапов управления сроками проекта.

2 Охарактеризуйте элементы управления расписанием проекта.

3 Опишите механизм разработки расписания (календарного плана) проекта.

4 Какие формы предоставления расписания работ проекта (табличный, графический) вы знаете?

Тема 5. Управление коммуникациями проекта

Контрольные вопросы

1 Какие роли коммуникаций в проекте вы знаете?

2 Опишите содержание планирования управления коммуникациями.

3 Раскройте содержание коммуникационных технологий.

4 Опишите сущность управления ожиданиями стейкхолдеров проекта.

5 Опишите конфликты в проектной деятельности и пути их разрешения.

Тема 6. Управление рисками проекта

Контрольные вопросы

1 Раскройте содержание понятия проектного риска.

2 Перечислите классифицирующие признаки рисков.

3 Опишите содержание этапов процесса управления рисками проекта.

4 В чем заключается сущность идентификации проектных рисков?

5 Опишите этапы планирования реагирования на риски.

Тема 7. Управление стоимостью проекта и оценка эффективности проекта

Контрольные вопросы

1 Опишите алгоритм оценки стоимости проекта.

2 Как осуществляется планирование затрат по проекту (бюджетирование)?

3 Как осуществляется финансирование за счет выпуска акций?

4 Что собой представляет долгосрочное долговое финансирование?

5 Каковы источники финансирования проектов?

6 Какой контроль выполнения плана и условий финансирования осуществляется?

7 Раскройте содержание  эффективности реализации проекта и ее виды.

8 Представьте механизм оценки экономической эффективности проекта.

9 Опишите основные методы инвестиционных расчетов.

5 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Практическое занятие проводится под руководством преподавателя для обучающихся группы. Практическое занятие предусматривает решение задач, выполнение заданий и защиту презентаций. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами, учебной и научной литературой.

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо:

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;

- изучить ИТЗ по заданной теме;

-  изучить, повторить типовые задания, выполняемые в аудитории.

На практических занятиях по дисциплине «Основы проектной деятельности» выполняются задания по разработке проекта.  Перечень типовых заданий приставлен в ФОС – Типовые задачи.

5.1 Перечень тем практических занятий

Тема 1. Теоретические основы проектной деятельности

Вопросы к занятию:

- Понятие и признаки проекта.

- Классификация проектов.

- Управление проектами: основные понятия.

- Стадии жизненного цикла проекта.

- Внешняя и внутренняя среда проекта.

- Стандарты управления проектами.

- Функциональные области управления проектом.

- Особенности «жестких» и «мягких» проектов.

Тема 2. Управление содержанием проекта

Вопросы к занятию:

- Сбор требований по проекту.

- Иерархическая структура работ проекта (ИСР).

- Правила разработки  ИСР проекта.

- Подходы к разработке ИСР проекта.

Тема 3. Управление командой проекта

Вопросы к занятию:

- Участники проекта.

- Руководитель проекта: требования и функции.

- Команда проекта: понятие и признаки.

- Распределение ролей в команде проекта.

- Система управления командой проекта.

- Организационная структура управления проектом.

Тема 4. Управление сроками проекта

Вопросы к занятию:

- Система  управления  сроками  проекта.

- Разработка расписания  проекта.

- Формы  предоставления  расписания  работ  проекта.

- Диаграмма Гантта как метод разработка расписания проекта.

- Сетевые диаграммы при управлении сроками проекта.

- Метод критического пути.

Тема 5. Управление коммуникациями проекта

Вопросы к занятию:

- Понятие и виды коммуникаций в проекте.

- Управление коммуникациям.

- Планирование коммуникаций.

- Методы и инструменты управления коммуникациями.

- Управление  конфликтами в проекте.

Тема 6. Управление рисками проекта

Вопросы к занятию:

- Понятие, элементы  и виды рисков проекта.

- Понятие и принципы управления рисками проекта.

- Основные процессы управления рисками проекта.

- Методы управления рисками проекта.

Тема 7. Управление стоимостью проекта и оценка эффективности проекта

Вопросы к занятию:

- Управление стоимостью проекта.

- Источники финансирования проектов.

- Планирование ресурсов проекта.

- Стоимостная оценка проекта.

- Разработка бюджета проекта.

- Формы представления бюджета проекта.

- Контроль стоимости проекта.

- Методы контроля стоимости проекта.

- Метод освоенного объема.

- Эффект и эффективность проекта.

- Оценка  эффективности проекта.

- Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

5.2  Типовые задачи

Раздел 1

## Теоретические основы проектной деятельности

Задание 1. ООО  «Тензор»  -  компания  численностью  100  человек  на  стадии  бурного роста. Недавно открыла свое производство, сбыт включает оптовый отдел и розницу (два  собственных  магазина).  У  компании  есть  сервисный  центр,  обслуживающий основной  продукт.  Информационная  система  компании  устарела  и  перегружена. Директор понимает, что необходима модернизация IT и бизнес-процессов. От этих проблем только одна неясность, с чего начинать и как сделать внедрение системы безболезненным. Определите  цели  проекта.

Задание 2.	 Транскаспийский  газопровод  -  новый  маршрут  к  экспортным  рынкам. Отсутствие  выхода  к  морю  является  большой  проблемой  для  Туркменистана. Поскольку  делает  возможность  поставок  газа  за  рубеж.  Транскаспийский газопровод  откроет  прямой  выход  в  Турцию  и  на  запад  через  Азербайджан,  в  то время как сегодня поставки из этого региона должны осуществляться через Россию и Иран.  Цель  проекта  Транскаспийского  газопровода  -  способствовать  созданию  в каспийском  регионе  новой  системы  транспортировки  газа.  Газопровод  станет элементом,  увеличивающим  многообразие  источников  и  маршрутов  для  экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех государств - участников проекта  (Грузия,  Азербайджан,  Туркменистан  и  Турция) подписали  Декларацию  в поддержку  проекта.  Осуществляет  эту  поддержку  правительство  США.  В реализации проекта принимают участие международные корпорации - в частности, Shell  и  PSG  Internatiоnal.  Стоимость  проекта  оценивается  в  2,5  млрд.  долларов.  К какому типу проектов относится данный проект? Какие факты подтверждают Ваше предположение?

Раздел 2

## Управление содержанием проекта

## Задание 1. Разработайте устав проекта, укажите основные признаки проекта.

## Задание 2. Разработайте иерархическую структуру проекта, укажите тип иерархической структуры проекта.

## Задание 3. Опишите стадии инициации проекта.

## Задание 4. Выберете 5 ключевых проектов для последующего планирования.

## Задание 5. Соотнесите процессы управления проектом со стадиями жизненного цикла проекта. Сделайте выводы.

Раздел 3

## Управление командой проекта

## Задание 1. Подготовить материал для тренинга по сплочению команды проекта.

## Задание 2. Определить роли в команде проекта.

Раздел 4

## Управление сроками проекта

Задание 1. Необходимо составить расписание проекта в трёх формах: таблица, диаграмма контрольных событий, график Гантта.

Задание 2. Построить сетевую модель проекта, найти критический путь.

Раздел 5

## Управление коммуникациями проекта

Задание 1 . Разработать план коммуникаций для проекта в форме таблицы

| Наименование коммуникации | Цели коммуникации | Средства коммуникации | Частота коммуникации | Целевая группа | Владелец | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 6

## Управление рисками проекта

Задание 1. Идентифицируйте потенциальные риски реализации следующих проектов:

а) проект строительства нового торгово-развлекательного комплекса в «спальном» районе крупного города;

б) проект запуска новой линии по производству детского питания;

в) проект издания комплекса учебной литературы для обучающихся экономических специальностей;

г) проект создания консалтингового бизнеса в небольшом городе;

д) проект информатизации деятельности федерального вуза.

Задание 2. Составьте матрицу рисков проекта.

Раздел 7

## Управление стоимостью проекта и оценка эффективности проекта

## Задание 1. Составить сметы проекта по пакетам работ.

## Задание 2. Составить бюджет проекта в форме таблицы.

## Задание 3. Строительная компания измеряет свои показатели методом отчетности по освоенному объему. В ходе проекта была выполнена одна из задач по посадке десяти вязов. Плановый объем этой задачи составил 40000 руб., была выполнена две недели назад. Подрядчику же следовало сажать клены. Заказчик настаивает на том, чтобы были посажены клены, а вязы убраны. Хотя вязы на данный момент уже стоят в земле, подрядчик согласился выполнить работу по их замене. Что следует сделать в отчетности по освоенному объему?

## Задание 4. Оцените эффект от реализации проекта.

## Задание 5. Оцените срок окупаемости проекта.

## Задание 6. Рассчитайте чистый дисконтированный доход от реализации проекта.

Задание 7. Сравнить  эффективность  финансирования  оборудования  при  следующих условиях: стоимость 60 млн. руб., срок эксплуатации - 5 лет; авансовый лизинговый платеж предусмотрен в сумме 5 % (3 млн. руб.), регулярный лизинговый платеж 20 млн. руб. в год; ликвидационная стоимость актива - 10 млн. руб., ставка налога на прибыль 24 %, средняя ставка процента по банковскому кредиту 15 % в год.

6 Методические рекомендации по выполнению индивидуального творческого задания

Индивидуальные творческие задания позволяют раскрыть творческий потенциал обучающихся, обеспечить развитие их индивидуальных способностей, сформировать образовательные потребности у обучающихся, учитывая специфику преподавания учебных дисциплин, а также позволяют осуществлять планирование научного результата, поиск путей достижения этого результата, осуществить поиск идей, средств, приёмов исследования.

ИТЗ выполняется в форме доклада-презентации, обучающийся подготавливает доклад-презентацию по предложенным темам, представляет презентацию с помощью мультимедиа в аудитории для практических занятий, отвечает на вопросы преподавателя.

Выберете в качестве объекта исследования предприятие, с деятельностью которого Вы знакомы. Основные результаты необходимо представить на слайдах в Microsoft Office PowerPoint. Либо можно провести все исследование в программе Project Expert

1 слайд – название презентации.

2 слайд – название проекта + характеристики (необходимо доказать, то, что это именно проект) + тип проекта ( по классификации)

3 слайд – краткое описание и основные направления деятельности родительской организации

4 слайд – Причины инициации проекта (какую потребность удовлетворяет или какую проблему решает)

5 слайд  Какой подход к решению проблемы или удовлетворения потребности , в чем уникальность

6 слайд –Резюме проекта (Планируемые результаты проекта)

- Основной продукт (услуга)

- Срок реализации ( начало – завершение)

- Финансовые показатели (срок окупаемости, рентабельность)

- Требуемые инвестиции

7 слайд  Дерево целей (результатов) (строится в соответствии с основным назначением проекта).

8 слайд  Этапы реализации проекта (график Гантта)

9 слайд  - Финансирование проекта (потребность в инвестициях) + график финансирования + источники финансирования  - (сумма средств необходимая для реализации проекта)

10 слайд – Бюджет проекта (доходы и расходы по проекту) (строится на основе расчета потребности в финансовых ресурсах).

11  слайд  Сетевая модель проекта (строится на основе логической очередности выполнения работ проекта и алгоритмов разработки сетевых моделей).

12  слайд  График обеспечения ресурсами (структурная модель ресурсов, требуемых

для выполнения работ).

13  слайд  Матрица рисков (указывает возможные

риски и способы их минимизации).

14  слайд  Команда проекта

15  слайд  Матрица ответственности строится на основе

распределения работ по исполнителям и может быть представлена в различных вариантах: О-ответственный, И -исполнитель

16  слайд  Структурная модель организации проекта (включает каждую функцию управления проектом)

15  слайд  Показатели эффективности проекта

Обязательно расчет:  срок окупаемости;  NPV; индекс доходности

Примерные темы индивидуального творческого задания

- Разработка проекта в сфере общественного питания

- Разработка проекта в сфере развлечений

- Разработка проекта в промышленности

- Разработка проекта в сельском хозяйстве

- Разработка проекта в сфере перерабатывающей промышленности

- Разработка проекта в научной деятельности

- Разработка проекта в сфере торговли

- Разработка проекта в гостиничном бизнесе

- Разработка проекта в сфере телекоммуникаций и связи

- Разработка проекта в  IT сфере

- Разработка проекта в сфере образования

- Разработка проекта в сфере охраны здоровья

- Разработка проекта в сфере сервиса и  предоставления услуг

7 Рекомендуемая литература

## 7.1 Основная литература

- Цителадзе, Д. Д. Управление проектами : учебник / Д.Д. Цителадзе. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 361 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1817091. - ISBN 978-5-16-017166-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817091 - ЭБС Znanium издательства «Инфра-М»

## 7.2 Дополнительная литература

## 1 Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 349 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - ISBN 978-5-16-013197-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836589- ЭБС Znanium издательства «Инфра-М»

## 2 Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Ньютон Р., - 7-е изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 180 с.: ISBN 978-5-9614-5379-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/926069- ЭБС Znanium издательства «Инфра-М»

## 7.3 Интернет-ресурсы

- http://www.ivr.ru  - база данных инвестиционных проектов российских предприятий

- http://projectbureau.ru - бюро проектов. Управление проектами. Самоучители. Справочники по стандартам управления проектами.

- http://www.sovnet.ru - национальная ассоциация управления проектами.

- https://teamweek.com - web-приложение для создания графиков Гантта, как и GanttPRO.

- https://openedu.ru/course/hse/PRMN/- «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: «Управление проектами».

- https://www.coursera.org/learn/innovacionnye-proekty - «Coursera», Каталог курсов, МООК: «Управление инновационными проектами».

Список использованных источников

1 СТО 02069024.110-2008. Издания для образовательного процесса. Общие требования и правила оформления [Текст]. Взамен СТП 110-01; введ. 2009-10-30. – Оренбург: ОГУ, 2009. – 74 с. – Режим доступа: http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_110_2008_16.06.2017.

2 СТО 02069024.101 – 2015. Работы студенческие. Общие требования и правила оформления [Текст]. Взамен СТО 02069024. 101-2014; введ. 2015-12-28. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 90 с. – Режим доступа: http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_101-2015