На правах рукописи

Минобрнауки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра менеджмента

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б1.Д.Б.9 Основы проектной деятельности. Общественные проекты»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

38.03.03 Управление персоналом

(код и наименование направления подготовки)

Управление персоналом организации

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очно-заочная

Год набора 2024

Составители _____________________ Курлыкова А.В.

_____________________ Демченко Л.В.

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

протокол № __6______от "_12__" ____02______ 20_24_г.

Заведующий кафедрой ________________________Корабейников И.Н.

Методические указания  являются приложением к рабочей программе по дисциплине «Основы проектной деятельности. Общественные проекты», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером___________

Содержание

1 Общие положения	4

2 Тематический план изучения дисциплины	6

3 Промежуточная аттестация	6

4 Методические рекомендации по освоению лекционного материала	8

4.1 Перечень основных тем и вопросов для самоконтроля	8

5 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	11

5.1 Перечень тем практических занятий	11

5.2  Типовые задачи	11

6 Методические рекомендации по выполнению индивидуального творческого задания	18

7 Рекомендуемая литература	20

7.1 Основная литература	20

7.2 Дополнительная литература	20

7.3 Интернет-ресурсы	21

Список использованных источников	22

# 1 Общие положения

Цель освоения дисциплины  «Основы проектной деятельности» заключается в формирование у обучающихся представлений о ценности служения и компетенций, необходимых для проектной деятельности,  ориентированной, в первую очередь, на реализацию социальных некоммерческих проектов.

Задачи:

- -  изучение теоретических и практических основ проектной деятельности;

- -  освоение теоретических основ обучения служением;

- - формирование активной гражданской позиции через реализацию социально-значимых проектов;

- - формирование компетенций, связанных с организационно-содержательными и технологическими основам разработки, реализации и управления проектами, оценки их эффективности;

- - освоение теоретических основ и методов управления проектной деятельностью с учетом социального взаимодействия и распределения ролей в команде;

- - изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта, а также его стратегического развития от идеи до бизнеса;

- - формирование представления о методах привлечения средств в различных формах для финансирования проекта;

- - обретение навыков правильного оформления готового проекта для презентации и представления.

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;

- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

По курсу предусмотрено проведение лекционных и практических занятий. Распределение занятий по часам представлено в РПД. Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа с использованием основной, дополнительной литературы, а также периодических изданий и Интернет-ресурсов.

2 Тематический план изучения дисциплины

На изучение дисциплины «Основы проектной деятельности. Общественные проекты» по рабочей программе дисциплины отводится: 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Таблица 1 - Тематический план изучения дисциплины

| № раздела | Наименование разделов | Количество часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | аудиторная работа |  |  | внеауд. работа |
|  |  |  | Л | ПЗ | ЛР |  |
| 1 | Введение в проектную деятельность. Обучение служением. | 24 | 2 | 2 | - | 20 |
| 2 | Основные положения проектной деятельности | 34 | 2 | 2 | - | 30 |
| 3 | Разработка и реализация проекта | 50 | 4 | 8 | - | 38 |
|  | Итого: | 108 | 8 | 12 |  | 88 |
|  | Всего: | 108 | 8 | 12 |  | 88 |

В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее:

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);

- подготовка к практическим занятиям;

- подготовка к рубежному контролю.

3 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация  проводится в 4 семестре в форме зачета.

Зачет проводится по расписанию сессии. Форма проведения зачета – устно-письменная по утвержденным заведующим  кафедрой билетам. Вид контроля – индивидуальный. Требование к содержанию ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций дисциплины четкий ответ вопросы билета.

В билете предусматривается теоретический вопрос и задача.

Обучающиеся, непрошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

# 4 Методические рекомендации по освоению лекционного материала

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний о понятии и сущности проектного менеджмента, этапах разработки и реализации проекта.

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД литературные источники и Интернет-ресурсы;

- ответить на контрольные вопросы, по теме представленные в  разделе 4 данных методических указаний;

- при подготовке к промежуточной аттестации, использовать материалы ФОС - Вопросы к зачету.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

## 4.1 Перечень основных тем и вопросов для самоконтроля

Раздел 1. Введение в проектную деятельность. Обучение служением.

1.	Содержание, сущность, принципы проектной деятельности.

2.	Понятие и особенности социально-ориентированного проекта.

3.	 Обучение служением: понятие, цели, задачи, модели.

4.	Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними.

Раздел 2. Основные положения проектной деятельности

1.	Понятие и признаки проекта.

2.	Субъекты проектной деятельности.

3.	Участники (стейкхолдеры) проекта.

4.	Классификация проектов.

5.	Управление проектами: основные понятия.

6.	Стадии жизненного цикла проекта.

7.	Внешняя и внутренняя среда проекта.

8.	Функциональные области управления проектом.

9.	Управление содержанием проекта.

10.	Управление командой проекта.

Раздел  3. Разработка и реализация проекта

1.	Система  управления  сроками  проекта.

2.	 Разработка расписания  проекта.

3.	Формы  предоставления  расписания  работ  проекта.

4.	Диаграмма Гантта как метод разработка расписания проекта.

5.	Понятие и виды коммуникаций в проекте.

6.	Управление коммуникациям.

7.	Планирование коммуникаций.

8.	Методы и инструменты управления коммуникациями.

9.	Управление  конфликтами в проекте.

10.	Управление качеством проекта.

11.	Понятие, элементы  и виды рисков проекта.

12.	Понятие и принципы управления рисками проекта.

13.	Методы управления рисками проекта. Управление стоимостью проекта.

14.	Планирование ресурсов проекта.

15.	 Разработка бюджета проекта.

16.	Эффект и эффективность проекта.

17.	Оценка  эффективности проекта.

18.	Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

# 5 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Практическое занятие проводится под руководством преподавателя для обучающихся группы. Практическое занятие предусматривает решение задач, выполнение заданий и защиту презентаций. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами, учебной и научной литературой.

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо:

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;

- изучить ИТЗ по заданной теме;

-  изучить, повторить типовые задания, выполняемые в аудитории.

На практических занятиях по дисциплине «Основы проектной деятельности. Общественные проекты» выполняются задания по разработке проекта.  Перечень типовых заданий приставлен в ФОС – Типовые задачи.

## 5.1 Перечень тем практических занятий

Раздел 1. Введение в проектную деятельность. Обучение служением.

- Содержание, сущность, принципы проектной деятельности.

- Понятие и особенности социально-ориентированного проекта.

- Обучение служением: понятие, цели, задачи, модели.

- Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними.

Раздел 2. Основные положения проектной деятельности

- Понятие и признаки проекта.

- Субъекты проектной деятельности.

- Участники (стейкхолдеры) проекта.

- Классификация проектов.

- Управление проектами: основные понятия.

- Стадии жизненного цикла проекта.

- Внешняя и внутренняя среда проекта.

- Функциональные области управления проектом.

- Управление содержанием проекта.

- Управление командой проекта.

Раздел  3. Разработка и реализация проекта

- Система  управления  сроками  проекта.

- Разработка расписания  проекта.

- Формы  предоставления  расписания  работ  проекта.

- Диаграмма Гантта как метод разработка расписания проекта.

- Понятие и виды коммуникаций в проекте.

- Управление коммуникациям.

- Планирование коммуникаций.

- Методы и инструменты управления коммуникациями.

- Управление  конфликтами в проекте.

- Управление качеством проекта.

- Понятие, элементы  и виды рисков проекта.

- Понятие и принципы управления рисками проекта.

- Методы управления рисками проекта. Управление стоимостью проекта.

- Планирование ресурсов проекта.

- Разработка бюджета проекта.

- Эффект и эффективность проекта.

- Оценка  эффективности проекта.

- Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

## 5.2  Типовые задачи

Раздел 1 Введение в проектную деятельность. Обучение служением.

Задача 1 Охарактеризуйте социально-ориентированный проект.

Задача 2. Опишите, каким образом проходит учет интересов и потребностей различных стейкхолдеров и заинтересованных сторон социального проекта.

Задача 3 Поясните, каким образом проходит сотрудничество с НКО, государственными учреждениями, бизнес-сектором и проч.

Задача 4 Раскройте понятия НКО и СОНКО, объясните различие между ними.

Задача 5 Предложите состав участников и схему управления социальным проектом.

Задача 6 Транскаспийский газопровод - новый маршрут к экспортным рынкам. Отсутствие выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана. Поскольку делает возможность поставок газа за рубеж. Транскаспийский газопровод откроет прямой выход в Турцию и на запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского газопровода - способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех государств - участников проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали Декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку правительство США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации - в частности, Shell и PSG Internatiоnal. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд. долларов.

К какому типу проектов относится данный проект? Какие факты подтверждают Ваше предположение?

Задача 7 Руководством железной дороги принято решение о регулярном показе на видеомониторах железнодорожных вокзалов рекламных роликов ОАО «РЖД».

Задание:

- проект это или нет?

- какова цель регулярного показа на видеомониторах железнодорожных вокзалов рекламных роликов?

- это уникальное мероприятие?

- имеет ли этот регулярном показ на видеомониторах железнодорожных вокзалов рекламных роликов четко ограниченные временные рамки?

- как определить, что проект закрыт?

Задача 8 Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, успешные предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям.

Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да - почему? Если нет - какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения?

Раздел 2 Основные положения проектной деятельности

Задача 9 Соберите команду. Если у вас уже есть единомышленники - приглашайте их в курс, если нет - объединяйтесь с другими, вдохновляйте их своей идеей или поддерживайте идею коллег, которая вам понравилась. Условие: в команде должно быть 4-5 человек.

Заполните матрицу «функционал-сотрудники».

Таблица 1 – Знакомство с командой

| Члены команды | Имя 1 | Имя 2 | Имя 3 | Имя 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальность, направление, курс. Имеющееся законченное образование |  |  |  |  |
| Предоставьте ваши контакты (e-mail, FB, LinkedIn, VK) |  |  |  |  |
| Являетесь ли вы экспертом в проектной области, выбранной вашей группой? |  |  |  |  |
| Выберите роль, которая наиболее удачно подходит для вас в команде |  |  |  |  |
| Что-то интересное, что важно знать о вас (будьте лаконичны) |  |  |  |  |

Таблица 2 – Матрица «функционал-сотрудник»

| Функционал | Кто в команде выполняет этот функционал | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Управление |  |  |
| Привлечение клиентов, продажи |  |  |
| Разработка |  |  |
| Дизайн |  |  |
| Операционные процессы |  |  |

Задача 10 Сформулируйте, чем полезен ваш продукт для потребителя: какие боли он снимает / какую выгоду он приносит / какую работу пользователя выполняет.

Сформулируйте ценностное предложение своего проекта.

Протестируйте его на 5 представителях целевой аудитории.

Представьте доработанное ценностное предложение.

Задача 11 Определите границы и выделите возможные фазы жизненного цикла (с учетом контрольных точек начала и окончания и вовлеченными субъектами) следующих проектов:

- проект разработки информационной системы коммерческого банка;

- проект запуска новой технологической линии по производству легковых автомобилей;

- проект строительства электростанции;

- проект строительства нового завода по производству кирпича;

- проект изменения организационной структуры коммерческой компании.

Задача 12 Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, успешные предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям. Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да – почему? Если нет – какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения?

Задача 13 Определить статус ключевых участников, их компетенции и ответственность.

Таблица 3 – Участники проекта

| Этапы реализации проекта | Участники проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Спонсор | Инвестор | Подрядчик | … | … |
| 1 Разработка концепции |  |  |  |  |  |  |
| 2 Оценка жизнеспособности |  |  |  |  |  |  |
| 3 Планирование проекта |  |  |  |  |  |  |
| 4 Выбор земельного участка, |  |  |  |  |  |  |
| 5 Базовое проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 6 Заключение контрактов |  |  |  |  |  |  |
| 7 Поставки |  |  |  |  |  |  |
| 8 СМР |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| Выход из проекта |  |  |  |  |  |  |

Задача 14Перечислите внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на проект. Проекты:

- «Чистый город» (город без беспризорных животных);

- организация санаторно-курортных зон в Приморском крае;

- организация реабилитационного центра для больных алкоголизмом и наркоманией;

- постройка загородного дома;

- организация инновационного производства (производство косметической продукции на базе ООО «МеталлОК», специализирующегося на выпуске металлочерепицы);

- открытие сети магазинов изотерической продукции;

- реконструкция драматического театра им. М. Горького.

Задача 15 Подготовьте реестр заинтересованных сторон определенного проекта, составьте матрицу их анализа, разработайте стратегию взаимоотношений с заинтересованными сторонами проекта.

Таблица 4 – Матрица анализа ЗС проекта

| ЗС проекта | Интересы в проекте | Оценка влияния на проект | Стратегия взаимоотношений |
| --- | --- | --- | --- |

Задача 16 Проработайте алгоритм управления заинтересованными сторонами проекта. С учетом двух групп ЗС проекта (внутренних и внешних).

Задача 17 Для определения преобладания «жестких» или «мягких» аспектов проведите анализ следующих параметров проекта:

1) ясность цели и результата: насколько конкретно и четко определены цели и результаты проекта или программы;

2) осязаемость цели и результата: насколько цели и результаты определены в вещественной форме;

3) измерение успеха: виды измерителей, используемых для заключения об успехе проекта;

4) влияние проекта: как результаты проекта могут стать фактором риска вне сферы управления проектом;

5) количество вариантов решений: используемый подход для исследований и уточнения целей проекта;

6) степень участия: роли, которые играют члены команды в управлении проектом.

7) ожидания стейкхолдеров: что стейкхолдеры считают допустимым в управлении проектом.

Задача 18 Какие факторы - «мягкие» или «жесткие» - преобладают в Вашем проекте?

Раздел  3. Разработка и реализация проекта

Задача 19 Придумайте фирму, занимающуюся разработкой программного обеспечения.

а) Определите:

  - название, количество персонала;

  - сферу деятельности, комплекс услуг;

  - миссию;

  - видение.

б)  Разработайте организационную структуру фирмы:

  - создайте схему организационной структуры фирмы;

  - опишите бизнес — цели и задачи всех подразделений фирмы;

  - опишите состав персонала каждого подразделения и их функциональные обязанности.

в) Разработайте методологию создания программных продуктов в фирме:

  - выберите модель жизненного цикла и стандарт, в соответствие с которым будет проводиться разработка проекта по созданию ПО;

  - определите фазы жизненного цикла проекта.

г)  Опишите технологию создания команды проекта по разработке ПО для заказчика:

- организационную структуру проекта;

- состав команды проекта;

- создайте матрицу ответственности по проекту.

Задача 20 Выберите компанию, работающую в определенной сфере бизнеса.

Опишите компанию (название, численность работников, сферу деятельности, цели, управляющий аппарат).

Сформулируйте проблемы, стоящие перед компанией и обоснуйте необходимость реализации проекта по разработке и внедрению ИС.

Разработайте концепцию проекта создания ИС.

Задача 21 Подумайте, какие проблемные ситуации сложились в вашем городе, поселке, селе, учебном учреждении. Какая из них представляет для вас наибольшую актуальность? Опишите ее, выделите основные противоречия и сформулируйте проблему.

Используя методы проектирования подумайте о возможных способах решения выявленной проблемы. Сформулируйте тему, цель и задачи проекта; определите целевую группу, участников, партнеров; составьте календарный план проекта, рассчитайте примерный бюджет и т.д. Постарайтесь, чтобы «эскиз» проекта содержал все структурные составляющие.

Задача 22 Используя метод критического пути, необходимо разработать расписание (календарный план) проекта по строительству загородного дома, которое начинается 18.05.2019 г. Необходимо представить расписание в виде диаграммы предшествования - календарного сетевого графика, в котором сроки выполнения работ зафиксированы в календарных датах.

Состав работ по проекту, их длительность и зависимости показаны в таблице 7.

Таблица 7 – Длительности и зависимости работ проекта

| Работа | Длительность, дней | Предшественник |
| --- | --- | --- |
| Выемка грунта под фундамент и плиту пола | 1 | - |
| Установка опалубки, заливка бетона, затвердевание бетона | 3 | 1 |
| Возведение каркаса | 2 | 2 |
| Укладка фанерной обшивки | 1 | 3 |
| Укладка матов и кровли под крышу | 1 | 4 |
| Установка окон | 1 | 3 |
| Наружная обшивка боковых стен | 2 | 6 |
| Монтаж электрической проводки, системы водоснабжения и отопления | 2 | 5 |
| Установка дверей | 1 | 8 |
| Подчистка и покраска пола | 2 | 9 |
| Окраска и побелка поверхностей | 2 | 7 |
| Создание интерьера | 1 | 11 |
| Ландшафтный дизайн придомовой территории | 1 | 10, 12 |

Задача 23 Проанализируйте определенный проект, разбейте его на фазы, стадии, этапы, пакеты работ, отдельные работы. Составьте структуру декомпозиции работ. При построении СРР можно использовать разные принципы разбиения. Предложите кодификатор СРР, отметьте контрольные точки. Укажите взаимосвязи между работами. Напишите спецификации по крайней мере для двух выбранных работ проекта.

Задача 24 Распределите функциональные обязанности проектных фирм на типовые и дополнительные: проектный анализ; участие в управлении проектом; разработка смет; разработка обоснований инвестиций и ТЭО; подготовка к торгам и помощь в их проведении; эскизное проектирование; авторский надзор; подготовка финансирования; рабочее проектирование (таблица 8).

Таблица 8 – Результаты распределения функциональных обязанностей

| Типовые | Дополнительные |
| --- | --- |
| … | … |
| … | … |
| … | … |

Задача 25 Проанализируйте любой проект, завершившийся в последнее время. Ответьте на следующие вопросы.

Инициирование проекта, концепция. Можно ли это назвать проектом вообще? Когда возникла идея проекта? Что послужило причиной? Сколько прошло времени и какие шаги были предприняты для четкого осознания, что нужно делать в проекте? Существовали ли разные варианты реализации проекта?

Планирование. Как вы осуществляли планирование проекта? Какие известные нам инструменты планирования вы использовали? Определили ли вы, какие инструменты, оборудование и материалы вам потребуются и где их взять? Планировали ли вы воспользоваться помощью со стороны или рассчитывали только на себя?

Осуществление. Как только вы начали осуществлять проект, все ли шло согласно плану? Уложились ли вы в бюджет? Закончили ли вы проект вовремя? Выдержали ли вы стандарты качества? Возникли ли какие-либо неожиданные проблемы? Если да, как вы с ними справились?

Завершение. После завершения проекта нужно ли было освобождать и перемещать людей, возвращать инструменты и оборудование, а также избыточные материалы?

Обратная связь. После завершения проекта потратили ли вы время на анализ своей деятельности для того, чтобы понять, какие улучшения можно было сделать в управлении проектом? Если нет, запишите свои идеи по поводу улучшения вашей деятельности.

# 6 Методические рекомендации по выполнению индивидуального творческого задания

Индивидуальные творческие задания позволяют раскрыть творческий потенциал обучающихся, обеспечить развитие их индивидуальных способностей, сформировать образовательные потребности у обучающихся, учитывая специфику преподавания учебных дисциплин, а также позволяют осуществлять планирование научного результата, поиск путей достижения этого результата, осуществить поиск идей, средств, приёмов исследования.

ИТЗ выполняется в форме доклада-презентации, обучающийся подготавливает доклад-презентацию по предложенным темам, представляет презентацию с помощью мультимедиа в аудитории для практических занятий, отвечает на вопросы преподавателя.

Выберете в качестве объекта исследования предприятие, с деятельностью которого Вы знакомы. Основные результаты необходимо представить на слайдах в Microsoft Office PowerPoint. Либо можно провести все исследование в программе Project Expert

1 слайд – название презентации.

2 слайд – название проекта + характеристики (необходимо доказать, то, что это именно проект) + тип проекта ( по классификации)

3 слайд – краткое описание и основные направления деятельности родительской организации

4 слайд – Причины инициации проекта (какую потребность удовлетворяет или какую проблему решает)

5 слайд  Какой подход к решению проблемы или удовлетворения потребности , в чем уникальность

6 слайд –Резюме проекта (Планируемые результаты проекта)

- Основной продукт (услуга)

- Срок реализации ( начало – завершение)

- Финансовые показатели (срок окупаемости, рентабельность)

- Требуемые инвестиции

7 слайд  Дерево целей (результатов) (строится в соответствии с основным назначением проекта).

8 слайд  Этапы реализации проекта (график Гантта)

9 слайд  - Финансирование проекта (потребность в инвестициях) + график финансирования + источники финансирования  - (сумма средств необходимая для реализации проекта)

10 слайд – Бюджет проекта (доходы и расходы по проекту) (строится на основе расчета потребности в финансовых ресурсах).

11  слайд  Сетевая модель проекта (строится на основе логической очередности выполнения работ проекта и алгоритмов разработки сетевых моделей).

12  слайд  График обеспечения ресурсами (структурная модель ресурсов, требуемых

для выполнения работ).

13  слайд  Матрица рисков (указывает возможные

риски и способы их минимизации).

14  слайд  Команда проекта

15  слайд  Матрица ответственности строится на основе

распределения работ по исполнителям и может быть представлена в различных вариантах: О-ответственный, И -исполнитель

16  слайд  Структурная модель организации проекта (включает каждую функцию управления проектом)

15  слайд  Показатели эффективности проекта

Обязательно расчет:  срок окупаемости;  NPV; индекс доходности

Примерные темы индивидуального творческого задания

- Разработка проекта в сфере общественного питания

- Разработка проекта в сфере развлечений

- Разработка проекта в промышленности

- Разработка проекта в сельском хозяйстве

- Разработка проекта в сфере перерабатывающей промышленности

- Разработка проекта в научной деятельности

- Разработка проекта в сфере торговли

- Разработка проекта в гостиничном бизнесе

- Разработка проекта в сфере телекоммуникаций и связи

- Разработка проекта в  IT сфере

- Разработка проекта в сфере образования

- Разработка проекта в сфере охраны здоровья

- Разработка проекта в сфере сервиса и  предоставления услуг

# 7 Рекомендуемая литература

- 7.1 Основная литература

- 1. Сапожникова, Т. И. Основы проектной деятельности : учебное пособие / Т. И. Сапожникова. — Чита : ЗабГУ, 2022. — 146 с. — ISBN 978-5-9293-3053-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/363431

- 2. Вандышева, Л. В. Управление коммуникациями социального проекта : учебное пособие / Л. В. Вандышева. — Самара : Самарский университет, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-7883-1684-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/256868

- 3. Киселев, А. А. Управление проектами : учебник : [16+] / А. А. Киселев. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 460 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697955 (дата обращения: 21.04.2023). – Библиогр.: с. 439-446. – ISBN 978-5-4499-3517-5.- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» издательства «Директ-Медиа»

- 4. Фомичев, А. Н. Управление проектами : учебник / А. Н. Фомичев. – Москва : Дашков и К°, 2023. – 258 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696997 (дата обращения: 21.04.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-05026-8. - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» издательства «Директ-Медиа»

- 7.2 Дополнительная литература

1. Горина, Л. Н. Основы проектной деятельности : учебно-методическое пособие / Л. Н. Гори-на, С. М. Бобровский. — Тольятти : ТГУ, 2022. — 140 с. — ISBN 978-5-8259-1288-2. — Текст : элек-тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/316865

2. Петренко, А. А., Проектный менеджмент в системе образования : монография / А. А. Пет-ренко. — Москва : Русайнс, 2023. — 140 с. — ISBN 978-5-466-03401-1. — URL: https://book.ru/book/950280

3. Савенкова, Е. В. Проектный менеджмент в образовательной организации : учебно-методическое пособие / Е. В. Савенкова, О. А. Шклярова. — Москва : МПГУ, 2019. — ISBN 978-5-4263-0740-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125159

- 7.3 Интернет-ресурсы

- http://www.ivr.ru  - база данных инвестиционных проектов российских предприятий

- http://projectbureau.ru - бюро проектов. Управление проектами. Самоучители. Справочники по стандартам управления проектами.

- http://www.sovnet.ru - национальная ассоциация управления проектами.

- https://teamweek.com - web-приложение для создания графиков Гантта, как и GanttPRO.

- https://openedu.ru/course/hse/PRMN/- «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: «Управление проектами».

- https://www.coursera.org/learn/innovacionnye-proekty - «Coursera», Каталог курсов, МООК: «Управление инновационными проектами».

# Список использованных источников

1 СТО 02069024.110-2008. Издания для образовательного процесса. Общие требования и правила оформления [Текст]. Взамен СТП 110-01; введ. 2009-10-30. – Оренбург: ОГУ, 2009. – 74 с. – Режим доступа: http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_110_2008_16.06.2017.

2 СТО 02069024.101 – 2015. Работы студенческие. Общие требования и правила оформления [Текст]. Взамен СТО 02069024. 101-2014; введ. 2015-12-28. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 90 с. – Режим доступа: http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_101-2015