## SMP_G
Вузовский отборочный открытый чемпионат по стандартам WorldSkills Russia
г. Оренбург 19.06.2018 - 21.06.2018
Skill Management Plan
Компетенция: | Веб-дизайн и разработка
день | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1
дата | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22
| воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница
описание | 2018-06-17: Подготовка; 2018-06-19: Дни соревнований; 2018-06-22: Демонтаж оборудования
С-2 | 2018-06-21: 2018-06-17
время
9:00 | 2018-06-17: Прием главным экспертом конкурсной площадки
11:00 | 2018-06-17: Организационное совещание с экспертами. Аудит площадки чемпионата. Вводный инструктаж экспертов по ОТ и ТБ. Распределение ролей на чемпионате. Оформление соответсвующих протоколов
12:00-13:00 | 2018-06-17: Работа экспертов чемпионата Внесение от 30% изменений в конкурсное задание. Обсуждение критериев оценки. Ответы на вопросы. Подписание протокола утверждения конкурсной документации.
С-1 | 2018-06-21: 2018-06-18
время
15:00 - 15:30 | 2018-06-17: Прибытие на площадку участников и экспертов. Регистрация на конкурсном участке
15:30 - 17:00 | 2018-06-17: Инструктаж по технике безопасности с участниками (протокол). Жеребьевка, ознакомление участников с площадкой, конкурсными местами и оборудованием (протокол). Знакомство участников с конкурсным заданием (протокол). Ответы на вопросы участников
17:00 - 19:00 | 2018-06-17: Работа главного эксперта на площадке. Открытие доступа в CIS. Импорт критериев и их блокировка.
С1 | 2018-06-21: 2018-06-19
время
09:00 - 09:30 | 2018-06-17: Прибытие участников и экспертов, регистрация
09:30 - 10:00 | 2018-06-17: Завтрак
10:00 - 10:30 | 2018-06-17: Церемония открытия
10:30 | 2018-06-17: Сбор участников и экспертов на площадке
10:30 - 11:00 | 2018-06-17: Инструктаж по технике безопасности. Брифинг для участников
11:00 - 14:00 | 2018-06-17: Выполнение задания МОДУЛЬ 1 (3 ч)
14:00 - 15:00 | 2018-06-17: Обед
15:00 - 15:30 | 2018-06-17: Брифинг для участников. Вопросы экспертам. Рефлексия
15:30 - 18:30 | 2018-06-17: Выполнение задания МОДУЛЬ 2 (3 ч)
18:30 - 19:30 | 2018-06-17: Ужин
19:30 - 22:00 | 2018-06-17: Проведение оценки соревновательного дня. Работа экспертов. Занесение оценок в CIS
С2 | bar: 2018-06-17 to 2018-06-20
время
09:30 - 10:00 | 2018-06-17: Прибытие участников и экспертов. Завтрак; 2018-06-21: 2018-06-20
10:00 | 2018-06-17: Сбор участников и экспертов на площадке
10:00-10:30 | 2018-06-17: Инструктаж по технике безопасности.Брифинг для участников. Вопросы экспертам
10:30-13:30 | 2018-06-17: Выполнение задания МОДУЛЬ 3 (3 ч)
13:30-14:30 | 2018-06-17: Обед
14:30-15:00 | 2018-06-17: Брифинг для участников. Вопросы экспертам. Рефлексия
15:00-18:00 | 2018-06-17: Выполнение задания МОДУЛЬ 4 (3 ч)
18:00-19:00 | 2018-06-17: Ужин
19:00-22:00 | 2018-06-17: Проведение оценки соревновательного дня. Работа экспертов. Занесение оценок в CIS
С3 | bar: 2018-06-17 to 2018-06-20
время
9:00-10:00 | 2018-06-17: Прибытие участников и экспертов чемпионата. Завтрак; 2018-06-21: 2018-06-21
10:00 | 2018-06-17: Сбор участников и экспертов на площадке
10:00-11:00 | 2018-06-17: Рефлексия. Обсуждение заданий (по итогам соревновательных дней)
11:00-11:30 | 2018-06-17: Сбор участников и экспертов для проведения церемонии закрытия чемпионата
11:30-12:30 | 2018-06-17: Торжественная церемония награждения и закрытия чемпионата
С+1 | bar: 2018-06-17 to 2018-06-20
время
9:00-17:00 | 2018-06-17: Демонтаж оборудования; 2018-06-21: 2018-06-22

## SMP_V
План работы площадок Skill Management Plan (SMP)
Вузовский отборочный открытый чемпионат по стандартам WorldSkills Russia
Оренбургский государственный университет
г. Оренбург, 19.06.2018 - 21.06.2018
Компетенция: Веб-дизайн и разработка
День | Время | Наименование мероприятия
Воскресенье 17 июня 2018
С-2 | 9:00-11:00 | Прием главным экспертом конкурсной площадки
| 11:00-12:00 | Организационное совещание с экспертами. Аудит площадки чемпионата. Вводный инструктаж экспертов по ОТ и ТБ. Распределение ролей на чемпионате. Оформление соответсвующих протоколов
| 12:00-13:00 | Работа экспертов чемпионата Внесение от 30% изменений в конкурсное задание. Обсуждение критериев оценки. Ответы на вопросы. Подписание протокола утверждения конкурсной документации.
Понедельник 18 июня 2018
С-1 | 15:00-15:30 | Прибытие на площадку участников и экспертов. Регистрация на конкурсном участке
| 15:30-17:00 | Инструктаж по технике безопасности с участниками. (протокол). Жеребьевка, ознакомление участников с площадкой, конкурсными местами и оборудованием (протокол). Знакомство участников с конкурсным заданием (протокол). Ответы на вопросы участников
| 17:00-19:00 | Работа главного эксперта на площадке. Открытие доступа в CIS. Импорт критериев и их блокировка.
Вторник 19 июня 2018
С1 | 09:00 - 09:30 | Прибытие участников и экспертов, регистрация
| 09:30 - 10:00 | Завтрак
| 10:00 - 10:30 | Церемония открытия
| 10:30 | Сбор участников и экспертов на площадке
| 10:30 - 11:00 | Инструктаж по технике безопасности. Брифинг для участников.
| 11:00 - 14:00 | Выполнение задания МОДУЛЬ 1 (3 ч)
| 14:00 - 15:00 | Обед
| 15:00 - 15:30 | Брифинг для участников. Вопросы экспертам. Рефлексия
| 15:30 - 18:30 | Выполнение задания МОДУЛЬ 2 (3 ч)
| 18:30 - 19:30 | Ужин
| 19:30 - 22:00 | Проведение оценки соревновательного дня. Работа экспертов. Занесение оценок в CIS
Среда 20 июня 2018
С2 | 09:00 - 09:30 | Прибытие участников и экспертов. Завтрак
| 10:00 | Сбор участников и экспертов на площадке
| 10:00-10:30 | Инструктаж по технике безопасности.Брифинг для участников. Вопросы экспертам
| 10:30-13:30 | Выполнение задания МОДУЛЬ 3 (3 ч)
| 13:30-14:30 | Обед
| 14:30-15:00 | Брифинг для участников. Вопросы экспертам. Рефлексия
| 15:00-18:00 | Выполнение задания МОДУЛЬ 4 (3 ч)
| 18:00-19:00 | Ужин
| 19:00-22:00 | Проведение оценки соревновательного дня. Работа экспертов. Занесение оценок в CIS
Четверг 21 июня 2018
С3 | 9:00-10:00 | Прибытие участников и экспертов чемпионата. Завтрак
| 10:00 | Сбор участников и экспертов на площадке
| 10:00-11:00 | Рефлексия. Обсуждение заданий (по итогам соревновательных дней)
| 11:00-11:30 | Сбор участников и экспертов для проведения церемонии закрытия чемпионата
| 11:30-12:30 | Торжественная церемония награждения и закрытия чемпионата
Пятница 22 июня 2018
С+1 | 9:00-17:00 | Демонтаж оборудования